## průb. zpráva_podzim 2018
Kód evaluace | Název evaluace | Kód etapy | Název etapy | Kód závěru | Hlavní závěry | Platnost | Kód doporučení | Doporučení | Úkol | Komentář | Gestor | Termín plnění | Typ doporučení | Závažnost a časovost | Identifikace doporučení k řešení
09.003 | Zpracování odpovědí na hodnotící otázky vztažené k prioritním oblastem PRV a technické pomoci PRV | 09.003.03 | Čtvrtá průběžná zpráva o hodnocení (podzim 2018) | 09.003.03.02 | CEQ02-1B Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem a inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšeného řízení v oblasti životního prostředí a environmentálního profilu? Z1 Na základě registrovaných projektů lze usuzovat, že dlouhodobá spolupráce mezi subjekty působícími v zemědělství, potravinářství a výzkumnými a inovačními institucemi bude intervencemi PRV podpořena v míře přesahující plánovanou úroveň. Z2 Přetrvává nízký zájem o spolupráci mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Z3: Nebyl registrován projekt v operaci 16.6.1. | TRUE | 09.003.03.02.01 | D1 Bez doporučení D2 Bez doporučení D3 Pokud přetrvá nezájem či bude nízký zájem o tuto operaci i v dalším kole výzvy v operaci 16.6.1, přesunout část alokovaných finančních prostředků na 16.6.1 do operací „spolupráce“ s vyšší absorpční kapacitou. | řešeno v rámci 6.modifikace - rozpočet 16.6.1 přesunut do operace 16.2.2 |  | A. Brzezná | splněno |  |  | ANO
09.003 | Zpracování odpovědí na hodnotící otázky vztažené k prioritním oblastem PRV a technické pomoci PRV | 09.003.03 | Čtvrtá průběžná zpráva o hodnocení (podzim 2018) | 09.003.03.04 | CEQ04b-2A - Jak realizace komplexních pozemkových úprav přispěla k uspořádání vlastnických vztahů a zlepšení stavu krajiny? Z1 Pokrok v realizaci nadále zůstává mírný. Oproti minulému hodnocenému období (k 31. 12. 2017) vzrostlo naplnění cílových hodnot u věcných indikátorů, s výjimkou vodohospodářských opatření, pouze o několik procentních bodů, a jedná se spíše jednotky procent. Rovněž hodnoty u závazkovaných projektů, s výjimkou vodohospodářských a plošných opatření zůstávají nízké. Z2 V první polovině 2018 byl zachován trend počtu předkládaných žádostí, jejichž množství vzrostlo v minulém roce oproti roku 2016. Pokud tento trend bude pokračovat, lze očekávat naplnění cílových hodnot u objemu veřejných prostředků a některých věcných indikátorů. Naopak u ekologických a protierozních opatření je naplnění cílové hodnoty ohroženo. | TRUE | 09.003.03.04.01 | D1: Sledovat průběh předkládání žádostí v 2. polovině 2018 s ohledem na prezentované hodnoty věcných indikátorů a jejich naplňování vůči cílové hodnotě. Při nízkých hodnotách naplnění na konci 2018 zvážit revizi cílových hodnot u věcných indikátorů s nejnižších implementačním pokrokem. D2 Posílit důraz na podporu projektů, které přispějí k ekologickým a protierozním opatřením. | ad D1) Konzultováno s SPÚ. Ad D2) S ohledem na dlohodobé sucho předpoklad většího počtu projektů zaměřených na sucho a protierozní opatření. |  | 14112 | plněno průběžně |  |  | ANO
| Zpracování odpovědí na hodnotící otázky vztažené k prioritním oblastem PRV a technické pomoci PRV |  | Čtvrtá průběžná zpráva o hodnocení (podzim 2018) |  | CEQ05b-2C Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k zvýšení hospodářské výkonnosti všech lesnických podniků, zejména s ohledem na zvýšení míry účasti a orientace na trhu? Z1 Je evidentní vysoký zájem o podporu v operaci 8.6.2, kde bylo podáno množství projektů, převyšující více než pětinásobně danou alokaci, přičemž aktuálně závazkované operace již nyní přesahují dvojnásobek alokace operace a další desítky projektů byly v prvním pololetí 2018 registrovány. Z2 Byla potvrzena absorpční kapacita u operace 8.6.1, kde probíhá plnění nastavených ukazatelů. | TRUE |  | D1: Vzhledem k aktuálním hodnotám pokroku opatření bude nezbytné významně navýšit alokaci operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících podniků – alokace nepokrývá aktuálně závazkované projekty ani z poloviny. D2 Bez doporučení |  |  | 14112 |  |  |  | NE
| Zpracování odpovědí na hodnotící otázky vztažené k prioritním oblastem PRV a technické pomoci PRV |  | Čtvrtá průběžná zpráva o hodnocení (podzim 2018) |  | CEQ05c-2C Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k zvýšení hustoty lesní dopravní sítě? Z1 Implementační pokrok v čerpání prostředků neodpovídá věcnému pokroku vyjádřenému indikátorem hustoty lesních cest (94310 - Zlepšení struktury lesních cest) Z2 Realizované projekty nepřispívají k budování nových lesních cest a zvyšování hustoty lesních cest v zamýšlené míře. |  |  | D1 Provést zhodnocení a případnou revizi podmínek pro čerpání v operaci 4.3.2 s cílem upřednostnit projekty, které výrazněji přispějí k naplňování stanovených cílů pro navýšení délky a hustoty lesních cest. D2 Bez doporučení. | V rámci stávajícího období již není plánován další příjem žádostí s ohledem na dočerpání určených finančních prostředků. Pokud by se podařilo zajistit dodatečné finanční prostředky pro nové kolo příjmu žádostí, dojde k upravení preferenčních kritérií tak, aby byly více zvýhodněny projekty s větším příspěvkem pro naplnění stanovených cílů. |  | K. Konopásková | splněno |  |  | ANO
09.003 | Zpracování odpovědí na hodnotící otázky vztažené k prioritním oblastem PRV a technické pomoci PRV | 09.003.03 | Čtvrtá průběžná zpráva o hodnocení (podzim 2018) | 09.003.03.06 | CEQ06a-3A - Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k zlepšení konkurenceschopnosti podpořených prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělských produktů a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací? Z1 Lze sledovat pokrok v nárůstu počtu podpořených potravinářských podniků na investice do přidávání hodnoty a v počtu nově zpracovávaných vlastních produktech, který odpovídá fázi implementace PRV. Z2 Přetrvává nízký zájem o spolupráci mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. U všech (8) registrovaných projektů v letech 2016 a 2017 byla ukončena administrace. | TRUE | 09.003.02.06.01 | D1 Bez doporučení. D2 Vyhodnotit nastavení podmínek pro operaci 16.4.1 a administrativní náročnost v tomto opatření. | Podmínky operace 16.4.1 byly v pravidlech pro žadatele upraveny. Cílem je umožnit žádat většímu okruhu žadatelů. |  | A. Brzezná | splněno |  |  | ANO
09.003 | Zpracování odpovědí na hodnotící otázky vztažené k prioritním oblastem PRV a technické pomoci PRV | 09.003.03 | Čtvrtá průběžná zpráva o hodnocení (podzim 2018) | 09.003.03.07 | CEQ08-4A - Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stav evropské krajiny? Z1Rovnoměrné či odpovídající regionální rozložení pokrytí způsobilé plochy u většiny titulů opatření M10 AEKO. U některých titulů je však regionální rozložení nerovnoměrné, resp. je nedostatečné nebo nulové i v některých regionech s vyšším rozsahem způsobilé plochy (konkrétně viz zjištění níže). Z2 U nadstavbových titulů OTP (trvale podmáčené a rašelinné louky a ochrana modrásků) přetrvává stav shodný s předchozím rokem, který se vyznačuje nedostatečným nebo nulovým pokrytím způsobilých ploch i v regionech s vyšším rozsahem způsobilé plochy. Z3 Ochrana čejky chocholaté (AEKO)–přes pozitivní trend a navýšení závazků o 59 % je regionální pokrytí závazků velmi nerovnoměrné a celkově velmi nízké. Z4 Biopásy AEKO–přes pozitivní trend je stále nedostatečný zájem o titul nektarodárných biopásů (50 %) oproti krmným biopásům (163 %). Z5 Rovnoměrné či odpovídající regionální rozložení pokrytí způsobilé plochy u většiny titulů opatření M11 EZ. U některých titulů je však regionální rozložení nerovnoměrné, resp. je nedostatečné nebo nulové i v některých regionech s vyšším rozsahem způsobilé plochy (konkrétně viz zjištění níže). Z6: Ekologičtí zemědělci téměř vůbec nevyužívají managementu odplevelení dočasným úhorem. Jde ovšem o zcela marginální titul, který navíc lze využít pouze jednou za pět let. Z7 Změna klasifikace oblastí s přírodním nebo jiným znevýhodněním prozatím nezpůsobila významné změny způsobu hospodaření na zemědělské půdě v oblastech, které nově do klasifikace LFA / ANC nespadají, bez ohledu na to, zda již nemohou čerpat žádnou podporu nebo pobírají snižující se podporu z opatření M13 Z8 Výplaty závazků v operacích M15 jsou pomalé. Pokrok implementace opatření je velmi malý | TRUE | 09.003.03.07.01 | D1 Zvýšený aktivní přístup k zemědělcům v regionech, ve kterých nejsou dostatečně využívány příslušné tituly AEKO. D2 Vzhledem k zacílenosti titulů na citlivé plochy vhodné vyvíjet aktivity vedoucí k dalšímu rozšiřování. D3 Pokračovat v aktivním přístupu k zemědělcům při vstupu do titulu, identifikace a následné odstraňování překážek vstupu do titulu. D4 Pokračovat v podpoře titulu a hledat kroky k většímu rozšíření opatření. D5 Zvýšený aktivní přístup k zemědělcům v regionech, ve kterých nejsou dostatečně využívány příslušné tituly EZ D6 Zvážit realizaci osvětových aktivit týkajících se využívání managementu odplevelení dočasným úhorem. D7 Bez doporučení. D8 Zrychlit procesy administrace žádostí o dotace, posílit informovanost uživatelů lesů o možnostech podpory z opatření M15. | ad D1 – D6) V souladu se stanoveným plánem došlo k posílení informační kampaně prostřednictvím regionálních školení či seminářů, pravidelně jsou publikovány metodické příručky a informační brožury pro žadatele mimo jiné vedoucí k lepší informovanosti žadatelů o jednotlivých dotačních titulech v rámci příslušného opatření. V případě nedostatečně čerpaných titulů (Trvale podmáčené a rašelinné louky, Ochrana modrásků, Ochrana čejky chocholaté, nektarodárné biopásy), bude v rámci jarní hodnotící zprávy 2019 provedeno kvalitativní hodnocení těchto titulů, zahrnující fokusní skupinu (diskuse nad konkrétními aspekty realizace dotčených titulů s odborníky v dané oblasti a zástupců zemědělců). Fokusní skupina bude dále doplněna individuálními rozhovory a telefonickým došetřením. Ad D4) V rámci 6. modifikace programového dokumentu je navrhována úprava (změna z 20 % na 40 % výměry DPB pro založení biopásu), kterou dojde ke zmírnění podmínek pro maximální velikost biopásu na dílu půdního bloku, což napomůže vyššímu využívání tohoto podopatření resp. nektarodárných biopásů zemědělci. Ad 8) S ohledem na předpokládaný harmonogram výplat závazků v rámci lesnických neprojektových opatření M15 by mělo být k 31. 12. 2018 vydáno přibližně 90 % rozhodnutí na žádosti podané v letech 2015-2016. V případě žádostí podaných v roce 2017 je dle harmonogramu předpokládáno, že 90 % rozhodnutí bude vydáno k 31. 3. 2019. |  | 14130 | splněno |  |  | ANO
09.003 | Zpracování odpovědí na hodnotící otázky vztažené k prioritním oblastem PRV a technické pomoci PRV | 09.003.03 | Čtvrtá průběžná zpráva o hodnocení (podzim 2018) | 09.003.03.08 | CEQ09-4B - Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy? Z1 Zájem zemědělců o využívání opatření M11 a specifických managementů, které mají nejvyšší pozitivní dopady na hospodaření s vodou je dostatečný, především v případě TTP pokrývají závazky EZ v tomto managementu dokonce větší území, než jaká byla očekávaná plocha. Z2 Posun implementace u lesnických operací s hlavním příspěvkem k lepšímu hospodaření s vodou (8.4.2) je malý – to je ale dáno samotným charakterem opatření, které má reagovat na mimořádné události v území. Navíc je v operaci zaznamenán vysoký podíl registrovaných a závazkovaných projektů, lze tedy předpokládat výrazný posun v implementaci Z3: Malý pokrok je zaznamenán také v implementaci některých lesnických operací s vedlejším účinkem na hospodaření s vodou. To se týká především operace 8.5.1, u níž nelze v dohledné době očekávat výrazný posun. Další operace s prozatím nižšími hodnotami čerpání naopak vykazují pozitivní trendy. | TRUE | 09.003.03.08.01 | D1 Bez doporučení D2 Bez doporučení D3 Realizovat aktivity na podporu absorpce nedostatečně čerpaných opatření s důrazem na operaci 8.5.1; zvážit přesun části alokace pro operaci 8.5.1 do operací s vyšším pokrokem (zejm. operace 8.4.1, u níž lze předpokládat dosažení alokace po vyhodnocení projektů předložených do 7. kola; rovněž v operaci 8.5.2 lze v dohledné době očekávat dosažení alokace). | V průběhu celého období probíhají školení k dané problematice. Každoročně se zvyšuje počet žadatelů i požadovaných finančních prostředků. V říjnu 2019 bude probíhat příjem žádostí na projektová opatření. V rámci přípravy implementace proběhne diskuze ohledně přesunu finančních prostředků. |  | 14130 | plněno průběžně |  |  | ANO
09.003 | Zpracování odpovědí na hodnotící otázky vztažené k prioritním oblastem PRV a technické pomoci PRV | 09.003.03 | Čtvrtá průběžná zpráva o hodnocení (podzim 2018) | 09.003.03.09 | CEQ10-4C - Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou? Z1 Je zaznamenán malý pokrok v implementaci některých lesnických operací s hlavním účinkem na hospodaření s půdou a zabraňování erozi. To se týká především operace 8.5.1 u níž nelze v dohledné době očekávat výrazný posun. Další operace s prozatím nižšími hodnotami čerpání naopak vykazují pozitivní trendy. Z2 Cílová hodnota indikátoru počtu podpořených příjemců u operace 8.4.2 dosahuje u závazkovaných projektů pouze 4,3 %, zatímco finanční alokace je závazkovaná již z téměř 80 %. Je proto krajně nepravděpodobné, že by cílová hodnota operace byla dosažena Z3 Přetrvává nízký zájem žadatelů o zatravňování orné půdy v rámci AEKO (10.1.5, 10.1.8), které má významný efekt na lepší hospodaření s vodou. Z dříve realizovaného dotazníkového šetření vyplývá, že malý zájem žadatelů pravděpodobně není způsoben nevhodně nastavenými podmínkami ani jinými překážkami souvisejícími s podáním žádosti. Z4 Naopak, zájem zemědělců o využívání opatření M11 a specifických managementů, které mají nejvyšší pozitivní dopady na hospodaření s vodou je dostatečný, především v případě TTP pokrývají závazky EZ v tomto managementu dokonce větší území, než jaká byla očekávaná plocha. | TRUE | 09.003.03.09.01 | D1 Realizovat aktivity na podporu absorpce nedostatečně čerpaných opatření s důrazem na operaci 8.5.1; zvážit přesun části alokace pro operaci 8.5.1 do operací s vyšším pokrokem (zejm. operace 8.4.1, u níž lze předpokládat dosažení alokace po vyhodnocení projektů předložených do 7. kola; rovněž v operaci 8.5.2 lze v dohledné době očekávat dosažení alokace). D2 Revidovat cílovou hodnotu indikátoru v souladu s pokrokem ve finančním čerpání. D3 Posílit zájem o zatravňování orné půdy na způsobilých plochách např. prostřednictvím intenzivnějšího informování žadatelů o aktuálních podmínkách relevantních managementů a o jejich významnosti vzhledem k předcházení erozi a lepšímu hospodaření s půdou. D4 Bez doporučení | ad D1) V průběhu celého období probíhají školení k dané problematice. Každoročně se zvyšuje počet žadatelů i požadovaných finančních prostředků. V říjnu 2019 bude probíhat příjem žádostí na projektová opatření. V rámci přípravy implementace proběhne diskuze ohledně přesunu finančních prostředků. ad D2) Při modifikaci se pokusit snížit hodnotu cílové hodnoty indikátoru počtu podpořených příjemců. V operaci bylo zaregistrováno celkem 14 projektů a smlouva je podepsána u celkem 8 projektů. Příjemci předkládají projekty s řádově vyššími výdaji, než jaké byly plánovány při formulaci programu. Věcné cíle jsou plněny – prostřednictvím těchto projektů došlo k rekonstrukci lesní cesty po povodních: 3,5 km, k rekonstrukci objektů hrazení bystřin v délce 1,77 km a výměra lesních pozemků dotčených realizací projektu je 44,07 ha. ad D3) V souladu se stanoveným plánem došlo k posílení informační kampaně prostřednictvím regionálních školení či seminářů, pravidelně jsou publikovány metodické příručky a informační brožury pro žadatele mimo jiné vedoucí k lepší informovanosti žadatelů o jednotlivých dotačních titulech v rámci příslušného opatření. Proběhla revize vhodných ploch pro zatravnění drah soustředěného odtoku. |  | 14130 | plněno průběžně |  |  | ANO
09.003 | Zpracování odpovědí na hodnotící otázky vztažené k prioritním oblastem PRV a technické pomoci PRV | 09.003.03 | Čtvrtá průběžná zpráva o hodnocení (podzim 2018) | 09.003.03.12 | CEQ13-5C - Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadů a reziduí a z jiných nepotravinářských surovin pro účely ekologického hospodářství? Z1 V opatření 6.4.3 je zatím implementační pokrok na nízké úrovni. Byl tedy zrušen záměr b) Podpora bioplynových stanic a záměr a) z operace 6.4.3 byl převeden do operace 6.4.1 pod novým záměrem c). Z2 Nebyl registrován projekt v operaci 16.6.1. | TRUE | 09.003.03.12.01 | D1 Sledovat implementační pokrok kombinovaně v operaci 6.4.3 záměru a) a v operaci 6.4.1 záměru c). D2 Pokud přetrvá nezájem či bude nízký zájem o tuto operaci i v dalším kole výzvy v operaci 16.6.1, přesunout část alokovaných finančních prostředků na 16.6.1 do operací „spolupráce“ s vyšší absorpční kapacitou. | řešeno v rámci 6 .modifikace. |  | 14113 | plněno průběžně; splněno |  |  | ANO
09.003 | Zpracování odpovědí na hodnotící otázky vztažené k prioritním oblastem PRV a technické pomoci PRV | 09.003.03 | Čtvrtá průběžná zpráva o hodnocení (podzim 2018) | 09.003.03.14 | CEQ15-5E - Do jaké míry podpořily intervence programu rozvoje venkova ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví? Z1 Implementace operace 8.1.1 nadále zůstává na velmi nízké úrovni a tempo pokroku implementace je velmi nízké (oproti předchozí evaluační zprávě pouze o cca 2 p. b.). Pravděpodobně proto nelze očekávat výraznější posun v plnění cílů operace. | TRUE | 09.003.03.14.01 | D1 Zvážit přehodnocení cílů a potenciálu možností zalesňování zemědělských půd za stávajícího režimu, a to s ohledem k plnění Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu a využívání podpory ze strany vlastníků pozemků. Případně podpořit ty typy hospodaření, které budou naplňovat cíle státní lesnické politiky, a bude po nich poptávka. Zároveň je s ohledem na závažnost příčin nízkého zájmu žadatelů o zalesňování v rámci operace 8.1.1 podrobně analyzovat důvody, proč nebude cílová hodnota dosažena. | Diskutováno s EK v rámci 3. a 5. modifikace - navrhovaná úprava, týkající se snížení stanoveného milníku nebyla ze strany EK akceptována. ŘO předložil veškeré důvody, vysvětlující smysl věcné úpravy milníku. ŘO bude i nadále usilovat o posílení implementace tohoto opatření za současného navržení možných alternativ k řešení problematiky klimatické změny. Za účelem zvýšení absorpční kapacity bude ŘO kromě revize vhodnosti kritérií způsobilostí i nadále pokračovat ve zvýšení informovanosti žadatelů ve formě regionální distribuce informačních materiálů v tištěné i elektronické podobě, realizace regionálních školení a seminářů pro žadatele, možnosti včasného podání ohlášení (žádostí), pravidelného publikování upozorňujících a zpřesňujících tiskových zpráv na webových stránkách, zavedením elektronického podávání žádostí (ohlášení), účast na odborných konferencích vztahující se k problematice zalesnění apod. V rámci 5. průběžné hodnotící zprávy bude prověřeno, do jaké míry lze vyjádřit ekvivalent hodnoty tohoto indikátoru dalšími realizovanými operacemi, které přispívají k pohlcování a ukládání uhlíku (především operace zaměřené na zatravňování). |  | 14130 | přehodnocení metodiky k naplnění cílů pro P5 je předmětem střednědobého hodnocení |  |  | ANO
09.003 | Zpracování odpovědí na hodnotící otázky vztažené k prioritním oblastem PRV a technické pomoci PRV | 09.003.03 | Čtvrtá průběžná zpráva o hodnocení (podzim 2018) | 09.003.03.18 | CEQ20-TA - Do jaké míry přispěla technická pomoc k dosažení cílů stanovených v čl. 59 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013? Z1 Implementace podopatření 20.1 nevykazuje na základě provedené analýzy žádné odchylky od cílů stanovených v nařízení. Z2 Problematické nastavení cílových hodnot indikátorů, které jsou výrazně překračovány: Počet pracovních míst financovaných z programu, Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin. Z3 Problematické nastavení hodnot indikátorů, které nejsou naplňovány: Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu a Pořízení nového vybavení. | TRUE | 09.003.03.18.01 | D1 Bez doporučení. D2 Doporučujeme revizi cílových hodnot těchto indikátorů. D3 Doporučujeme revizi potřeb a následně případnou revizi cílových hodnot těchto indikátorů. | Úpravy monitorovacích indikátorů byly předmětem 5. modifikace |  |  | splněno |  |  | ANO
Note on A1: Attribute Name: Etapy.Evaluace.Kod
Note on B1: Attribute Name: Etapy.Evaluace.Nazev
Note on C1: Attribute Name: Etapy.Kod
Note on D1: Attribute Name: Etapy.Nazev
Note on E1: Attribute Name: Kod
Note on F1: Attribute Name: Nazev
Note on G1: Attribute Name: Platny