## Titulní strana
Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2020 (tisková verze pro MV PRV)
Program | 09 Program rozvoje venkova
Verze dokumentu | draft v. 1
Základní informace
Sledované období od: | 1. 1. 2014 v případě skutečného stavu čerpání a od 1. 10. 2017 v případě predikcí čerpání a indikátorů z finální verze SRP na rok 2018
Sledované období do: | 2020-09-30
Kontaktní údaje ve věci zprávy:
Jméno a příjmení: | Zdeněk Šindelář
E-mail: | zdenek.sindelar@mze.cz
Data platná k: | 2020-09-30
Datum generování: | 2020-10-08
Zdroj dat: | MS2014+, ŘO PRV a IS SZIF.
Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV:
celková koncepce tohoto dokumentu vychází ze sestav v MS2014+ s drobnými úpravami tak, aby výsledný dokument byl pro PRV lépe využitelný
Rok n: | N-1: 2019; N: 2020; N+1: 2021; N+2: 2022; N+3: 2023

## Přehled čerpání
Přehled čerpání finančních prostředků programu
Celková alokace programu na období 2014-2020 (vč. výkonnostní rezervy) | 59947523896
Finanční prostředky:
ve vyhlášených výzvách | 59867222012 | 99.87%
v zaregistrovaných žádostech o podporu | 69907128300 | 116.6%
v právních aktech | 50019815917 | 83.44%
vyúčtované v žádostech o platbu | 44373164836 | 74.02%
kumulativně, příspěvek Unie, měna CZK, stav k 30. 9. 2020

## Vyhodnocení výzev
Roční vyhodnocení výzev za rok 2020
Číslo výzvy | Název výzvy | Číslo priority Unie | Číslo opatření EZFRV | Číslo operace EZFRV | Stav výzvy | Stav výzvy vůči plánu harmonogramu výzev v SRP | Odůvodnění stavu výzvy vůči plánu harmonogramu výzev v SRP | Pozn.
09_20_017 | 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.4.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | podzimní kolo
09_20_016 | 4.3.2 Lesnická infrastruktura | 09.2 | 09.2.81a.4 | 09.2.81a.4.3.2 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | podzimní kolo
09_20_015 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.1 - 09.5 |  |  | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | podzimní kolo
09_20_015 | 1.2.1 Informační akce | 09.1 - 09.5 |  |  | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | podzimní kolo
09_20_015 | 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců | 09.2 | 09.2.81.6 | 09.2.81.6.1.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | podzimní kolo
09_20_015 | 6.4.1 Investice do nezemědělských činností | 09.5 - 09.6 |  |  | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | podzimní kolo
09_20_015 | 6.4.2 Podpora agroturistiky | 09.6 | 09.6.92.6 | 09.6.92.6.4.2 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | podzimní kolo
09_20_015 | 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.5.1 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | podzimní kolo
09_20_015 | 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin | 09.4 | 09.4.86.8 | 09.4.86.8.5.3 | Vyhlášená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | podzimní kolo
09_20_014 | 1.1.1 Vzdělávací akce | 09.1 - 09.5 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | jarní kolo
09_20_014 | 1.2.1 Informační akce | 09.1 - 09.5 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | jarní kolo
09_20_014 | 4.1.1 Investice do zemědělských podniků | 09.2 | 09.2.80.4 | 09.2.80.4.1.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | letní kolo
09_20_014 | 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů | 09.3 | 09.3.82.4 | 09.3.82.4.2.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | letní kolo
09_20_014 | 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů | 09.3 | 09.3.82.16 | 09.3.82.16.4.1 | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | jarní kolo
09_20_000 | 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů - příjem žádostí na plošná opatření | 09.5 |  |  | Otevřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | plošné opatření
09_20_000 | M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření - příjem žádostí na plošná opatření | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | plošné opatření
09_20_000 | M11 Ekologické zemědělství - příjem žádostí na plošná opatření | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | plošné opatření
09_20_000 | M12 Platby v rámci sítě Natura 2000 - příjem žádostí na plošná opatření | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | plošné opatření
09_20_000 | M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními - příjem žádostí na plošná opatření | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | plošné opatření
09_20_000 | M15 Lesnicko-environmentální platby - příjem žádostí na plošná opatření | 09.4 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | plošné opatření
09_20_000 | M14 Dobré životní podmínky zvířat - příjem žádostí na plošná opatření | 09.3 |  |  | Uzavřená | Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP |  | plošné opatření

## Plnění predikcí čerpání
Roční plnění predikcí čerpání v roce 2020
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory
Priorita Unie | Fond | Predikce / Stav / Procento plnění (%) | rok 2020 | rok 2020 | Odůvodnění odchylek
|  |  | VI. | IX.
1 | EZFRV | Predikce | 0 | 0
|  | Stav | 0 | 0
|  | Procento plnění (%) | 100% | 100%
2 |  | Predikce | 320 | 330
|  | Stav | 333.413 | 336.629
|  | Procento plnění (%) | 104.2% | 102%
3 |  | Predikce | 168 | 176
|  | Stav | 163.544 | 170.221
|  | Procento plnění (%) | 97.35% | 96.72%
4 |  | Predikce | 1295 | 1300
|  | Stav | 1309.598 | 1316.312
|  | Procento plnění (%) | 101.1% | 101.3%
5 |  | Predikce | 5 | 5.2
|  | Stav | 5.362 | 5.346
|  | Procento plnění (%) | 107.2% | 102.8%
6 |  | Predikce | 78 | 86
|  | Stav | 72.047 | 77.261
|  | Procento plnění (%) | 92.37% | 89.84%
7 (TP) |  | Predikce | 9.169 | 9.669
|  | Stav | 8.787 | 8.937
|  | Procento plnění (%) | 95.83% | 92.43%
8 (PUZČ) |  | Predikce | 8.54 | 8.78
|  | Stav | 8.176 | 9.133
|  | Procento plnění (%) | 95.74% | 104%
Program |  | Predikce | 1883.709 | 1915.649
|  | Stav | 1900.927 | 1923.839
|  | Procento plnění (%) | 100.9% | 100.4%
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu | [7 empty] | Komentář ŘO:
Priorita Unie | Fond | Predikce / Stav / Procento plnění (%) | rok 2020 | rok 2020 | Odůvodnění odchylek
|  |  | VI. | IX.
1 | EZFRV | Predikce | 0 | 0
|  | Stav | 0 | 0
|  | Procento plnění (%) | 100% | 100%
2 |  | Predikce | 225 | 250
|  | Stav | 221.987 | 242.643
|  | Procento plnění (%) | 98.66% | 97.06%
3 |  | Predikce | 83.33 | 87.13 | Vyšší čerpání u plošných i projektových operací, které vedlo k navýšení celkové alokace v 9. modifikaci, které samozřejmě nebylo zohledněno v predikci z III. q. 2019
|  | Stav | 104.702 | 122.939
|  | Procento plnění (%) | 125.6% | 141.1%
4 |  | Predikce | 1260 | 1290
|  | Stav | 1244.197 | 1287.986
|  | Procento plnění (%) | 98.75% | 99.84%
5 |  | Predikce | 3.59 | 4.42
|  | Stav | 4.177 | 4.256
|  | Procento plnění (%) | 116.4% | 96.29%
6 |  | Predikce | 39 | 46
|  | Stav | 38.367 | 44.826
|  | Procento plnění (%) | 98.38% | 97.45%
7 (TP) |  | Predikce | 5.08 | 5.58
|  | Stav | 4.215 | 4.514
|  | Procento plnění (%) | 82.97% | 80.9%
8 (PUZČ) |  | Predikce | 7.29 | 7.48
|  | Stav | 8.018 | 8.086
|  | Procento plnění (%) | 110% | 108.1%
Program |  | Predikce | 1623.29 | 1690.61
|  | Stav | 1625.663 | 1715.25
|  | Procento plnění (%) | 100.1% | 101.5%
Poznámky k plnění:
Tabulka obsahuje údaje kumulativně za příspěvek Unie a v měně EUR. Absolutní částky jsou vykazovány v milionech.
| 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020
právní akty - predikce | 735 | 1008 | 1092 | 1142 | 1196 | 1231 | 1376.78 | 1448.552 | 1883.709 | 1915.649 | 1883.709 | 1915.649
právní akty - skutečnost | 812 | 972 | 1149 | 1186 | 1245 | 1434 | 1513.608 | 1560.415 | 1900.927 | 1923.839 | 1900.927 | 1923.839
vyúčtované ŽoP - predikce | 598 | 786 | 847 | 892 | 946 | 989 | 1146.496 | 1208.17 | 1623.29 | 1690.61 | 1623.29 | 1690.61
vyúčtované ŽoP - skutečnost | 629 | 680 | 780 | 901 | 952 | 1005 | 1209.728 | 1297.022 | 1625.663 | 1715.25 | 1625.663 | 1715.25
limit n+3 2018 (20 % alokace) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
limit n+3 2019 (42 % alokace) |  |  |  |  | 973 | 973 | 973.275 | 973.275 | 973.275
limit n+3 2020 (57 % alokace) | [8 empty] | 1317.784 | 1318 | 1318 | 1318
limit n+3 2021 (72 % alokace) | [11 empty] | 1661
limit n+3 2022 (86 % alokace) | [11 empty] | 1984
alokace EU podíl | mil. EUR | 2305.674 |  | 20.39% | 470.144
|  |  |  | 42.21% | 973.275
|  |  |  | 57.15% | 1317.784
|  |  |  | 72.03% | 1660.817
|  |  |  | 86.05% | 1984.059

## Plnění predikcí hodnot indik.
Roční plnění indikátorů PRV v roce 2020
Komentář ŘO: | Uvádíme naplnění hodnot indikátorů k 30. 9. 2020 z čtvrtletní zprávy ČZ_PRV_2020_09_30 s aktualizovanými cílovými hodnotami dle PRV v 9.1.
Indikátor | Název indikátoru | Měrná jednotka indikátoru | Číslo operace | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Dosažená hodnota (k 31. 3. 2020) | Plnění cílové hodnoty v %
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.1 | 0 | 11100 | 9458 | 85.21%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.2 | 0 | 10400 | 11986 | 115.3%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.3 | 0 | 6000 | 6924 | 115.4%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.4 | 0 | 800000 | 901151 | 112.6%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.6 | 0 | 2500 | 3575 | 143%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.10.1.7 | 0 | 1000 | 464 | 46.4%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.11.1.1 | 0 | 39750 | 48027 | 120.8%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.12.1.1 | 0 | 13000 | 5750 | 44.23%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.13.1.1 | 0 | 515000 | 521673 | 101.3%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.13.2.1 | 0 | 1250000 | 1244945 | 99.6%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.13.3.1 | 0 | 220000 | 229716 | 104.4%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.15.1.1 | 0 | 3000 | 9156 | 305.2%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.84.15.2.1 | 0 | 19000 | 2260 | 11.89%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.85.11.1.1 | 0 | 39750 | 48027 | 120.8%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.86.10.1.5 | 0 | 36000 | 15244.47 | 42.35%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.86.8.3.1 | 0 | 39750 | 2955 | 7.434%
46510 | Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem obnovit, zachovat a zvýšit biologickou rozmanitost | ha | 09.4.86.8.4.2 | 0 | 357750 | 275 | 0.07687%
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.11.1.1 | 0 | 39750 | 48026.51 | 120.8%
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.11.2.1 | 0 | 437750 | 484940.31 | 110.8%
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.8.3.1 | 0 | 1000 | 2955 | 295.5%
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.8.4.1 | 0 | 4200 | 1995 | 47.5%
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.8.4.2 | 0 | 800 | 275 | 34.38%
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.8.5.1 | 0 | 10400 | 2096 | 20.15%
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.4.86.8.5.3 | 0 | 2240 | 1037 | 46.29%
46520 | Plocha stanovišť s podporou hospodaření přispívající k předcházení erozi půdy | ha | 09.5.91.8.1.1 | 0 | 920 | 188.13 | 20.45%
60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | 09.1.79.1.1.1 | 0 | 27500 | 22382 | 81.39%
60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 10000 | 14505 | 145%
80103 | Počet vytvořených komunikačních nástrojů (20.1) | Nástroje | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 5 | 25 | 500%
80110 | Míra znalosti podpořených projektů u cílových skupin | % | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 70 | 70 | 100%
80120 | Míra informovanosti o fondech u cílových skupin | % | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 68 | 68 | 100%
80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 35 | 17 | 48.57%
80600 | Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin | Jednání | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 300 | 193 | 64.33%
80701 | Počet revizí programového dokumentu | verze | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 10 | 8 | 80%
80810 | Míra čerpání prostředků programu (%) (20.1) | % | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 100 |  | 0%
82000 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí | Aktivity | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 500 | 247 | 49.4%
82200 | Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu | Kč | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 190000000 | 160688374 | 84.57%
82300 | Počet nově pořízeného vybavení | Inventární čísla | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 130 | 29 | 22.31%
82300 | Počet nově pořízeného vybavení | Inventární čísla | 09.7.125.20.2.1 | 0 | 20 | 3 | 15%
82500 | Počet pracovních míst financovaných z programu | FTE | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 135 | 40 | 29.63%
82500 | Počet pracovních míst financovaných z programu | FTE | 09.7.125.20.2.1 | 0 | 15 | 2 | 13.33%
82510 | Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury | % | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 75 | 87.62 | 116.8%
82510 | Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury | % | 09.7.125.20.2.1 | 0 | 75 | 100 | 133.3%
92010 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení výkonů | % | 09.2.80.16.2.1 | 0 | 30 | NA | #VALUE!
92010 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení výkonů | % | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 30 | NA | #VALUE!
92010 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení výkonů | % | 09.3.82.16.2.2 | 0 | 30 | NA | #VALUE!
92010 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení výkonů | % | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 30 | NA | #VALUE!
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.2.80.16.1.1 | 0 | 30 | NA | #VALUE!
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.2.80.16.2.1 | 0 | 30 | NA | #VALUE!
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 30 | NA | #VALUE!
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.2.81a.8.6.1 | 0 | 36 | NA | #VALUE!
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.2.81a.8.6.2 | 0 | 33 | NA | #VALUE!
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.3.82.16.2.2 | 0 | 30 | NA | #VALUE!
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 30 | NA | #VALUE!
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 30 | NA | #VALUE!
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 30 | NA | #VALUE!
92020 | Podíl podniků, u kterých došlo ke zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH) | % | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 30 | NA | #VALUE!
92030 | T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013 | Participants | 09.1.79.1.1.1 | 0 | 50422 | 5621 | 11.15%
92030 | T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013 | Participants | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 1000 | 0 | 0%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.1.79.1.1.1 | 0 | 47423 | 5621 | 11.85%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.2.80.1.1.1 | 0 | 10972 | 1643 | 14.97%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.2.81.1.1.1 | 0 | 240 | 234 | 97.5%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.2.81a.1.1.1 | 0 | 952 | 0 | 0%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.3.82.1.1.1 | 0 | 5236 | 2210 | 42.21%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.4.84.1.1.1 | 0 | 10848 | 511 | 4.711%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.4.85.1.1.1 | 0 | 10849 | 511 | 4.71%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.4.86.1.1.1 | 0 | 10879 | 512 | 4.706%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.5.91.1.1.1 | 0 | 476 | 0 | 0%
92301 | Počet účastníků vzdělávání (O.12) | Osoby | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 1000 | 0 | 0%
92302 | Počet účastníků, kteří se v rámci období 2014 - 2020 účastnili min. dvou akcí | Osoby | 09.1.77.1.1.1 | 0 | 1500 | NA | #VALUE!
92302 | Počet účastníků, kteří se v rámci období 2014 - 2020 účastnili min. dvou akcí | Osoby | 09.1.77.1.2.1 | 0 | 6000 | NA | #VALUE!
92302 | Počet účastníků, kteří se v rámci období 2014 - 2020 účastnili min. dvou akcí | Osoby | 09.1.79.1.1.1 | 0 | 7500 | 12294 | 163.9%
92303 | Počet účastníků absolvujících akce se zaměřením na zavádění a předávání inovací | Osoby | 09.1.77.1.1.1 | 0 | 12600 | NA | #VALUE!
92303 | Počet účastníků absolvujících akce se zaměřením na zavádění a předávání inovací | Osoby | 09.1.77.1.2.1 | 0 | 17400 | NA | #VALUE!
92303 | Počet účastníků absolvujících akce se zaměřením na zavádění a předávání inovací | Osoby | 09.1.79.1.1.1 | 0 | 30000 | 22272 | 74.24%
92401 | Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství | příjemce poradenské sklužby | 09.1.77.2.1.1 | 0 | 2980 | NI | #VALUE!
92401 | Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství | příjemce poradenské sklužby | 09.2.80.2.1.1 | 0 | 444 | NI | #VALUE!
92401 | Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství | příjemce poradenské sklužby | 09.4.84.2.1.1 | 0 | 846 | NI | #VALUE!
92401 | Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství | příjemce poradenské sklužby | 09.4.85.2.1.1 | 0 | 845 | NI | #VALUE!
92401 | Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství | příjemce poradenské sklužby | 09.4.86.2.1.1 | 0 | 845 | NI | #VALUE!
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.80.16.2.1 | 0 | 29439005 | 9441568.1763 | 32.07%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 1215930193.5804 | 687087551.1432 | 56.51%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 129335804 | 104704915.1445 | 80.96%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.81.6.1.1 | 0 | 72168112 | 48674176.3757 | 67.45%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.81a.4.3.2 | 0 | 49060755.3969 | 32250002.2619 | 65.73%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.81a.8.6.1 | 0 | 60533581.5538 | 36482592.2164 | 60.27%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.2.81a.8.6.2 | 0 | 12370064.1918 | 8826386.067 | 71.35%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.3.82.16.2.2 | 0 | 186657777 | 108780491.4314 | 58.28%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 408015944.6087 | 181792623.0152 | 44.56%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 4198550 | 2047784.642 | 48.77%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 131791215 | 40684815.8513 | 30.87%
92500 | Celkové investice | EUR | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 62748859 | 16431197.4851 | 26.19%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.1.77.1.1.1 | 0 | 9468787 | 389386.12 | 4.112%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.1.77.1.2.1 | 0 | 3331874 | 688720.44 | 20.67%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.1.77.2.1.1 | 0 | 4470978 | NI | #VALUE!
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.1.1.1 | 0 | 1766185 | 139728.55 | 7.911%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.1.2.1 | 0 | 760268 | 161537.95 | 21.25%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.16.1.1 | 0 | 9733333 | 193706.89 | 1.99%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.16.2.1 | 0 | 17720633 | 4658725.75 | 26.29%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.16.3.1 | 0 | 10074891 | 706756.14 | 7.015%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.2.1.1 | 0 | 666667 | NI | #VALUE!
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 504674934 | 310438120.62 | 61.51%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 129335804 | 104299979.87 | 80.64%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81.1.1.1 | 0 | 90744 | 13777.28 | 15.18%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81.1.2.1 | 0 | 108482 | 50265.03 | 46.33%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81.6.1.1 | 0 | 53844495 | 34524816.21 | 64.12%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81a.1.1.1 | 0 | 99956 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81a.1.2.1 | 0 | 52047 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81a.4.3.2 | 0 | 39248604.3175 | 25441976.88 | 64.82%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81a.8.6.1 | 0 | 30266790.7769 | 17940690.22 | 59.28%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.2.81a.8.6.2 | 0 | 6185032.0959 | 4316113.78 | 69.78%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.1.1.1 | 0 | 549759 | 133677.16 | 24.32%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.1.2.1 | 0 | 452259 | 136715.38 | 30.23%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.14.1.1 | 0 | 17678888.27 | 9834124.9 | 55.63%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.14.1.2 | 0 | 85305424.69 | 82446021.94 | 96.65%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.14.1.3 | 0 | 17080562.23 | 14809254.04 | 86.7%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.14.1.4 | 0 | 29723368.6 | 21337887.81 | 71.79%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.14.1.5 | 0 | 6545090.22 | 2011444.07 | 30.73%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.16.2.2 | 0 | 112357529 | 53780256.64 | 47.87%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.16.4.1 | 0 | 400000 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 178166377.8435 | 71061467.02 | 39.88%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.1.1.1 | 0 | 2304055 | 34067.71 | 1.479%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.1.2.1 | 0 | 652130 | 113400.6933 | 17.39%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.0.0 | 0 | 110482648.8697 | 177109854 | 160.3%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.1 | 0 | 27638041.295 | 18124799 | 65.58%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.2 | 0 | 30218764.3918 | 31754097 | 105.1%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.3 | 0 | 15163196.5597 | 12661358 | 83.5%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.4 | 0 | 610245808.6523 | 490864330 | 80.44%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.6 | 0 | 9272973.1205 | 7421295 | 80.03%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.10.1.7 | 0 | 3003531.3228 | 808753 | 26.93%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.11.0.0 | 0 | 62013524 | 76665422 | 123.6%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.11.1.1 | 0 | 29339891 | 28618175 | 97.54%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.11.2.1 | 0 | 239359648 | 213171840 | 89.06%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.12.0.0 | 0 | 378000 | 842978 | 223%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.12.1.1 | 0 | 4018025 | 2367079 | 58.91%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.13.0.0 | 0 | 59400292.53 | 22163814 | 37.31%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.13.1.1 | 0 | 331890695.7357 | 296572496 | 89.36%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.13.2.1 | 0 | 226275989.3197 | 244437138 | 108%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.13.3.1 | 0 | 59322394.4145 | 67195105 | 113.3%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.15.0.0 | 0 | 1080000 | 1455776 | 134.8%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.15.1.1 | 0 | 2117500.4951 | 4997595 | 236%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.15.2.1 | 0 | 4623787.9664 | 520371 | 11.25%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.84.2.1.1 | 0 | 1268103.6667 | NI | #VALUE!
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.1.1.1 | 0 | 2304055 | 34067.71 | 1.479%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.1.2.1 | 0 | 652131 | 113400.6933 | 17.39%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.11.0.0 | 0 | 20671174.6667 | 76665422 | 370.9%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.11.1.1 | 0 | 29339891 | 28618175 | 97.54%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.11.2.1 | 0 | 239359648 | 213171840 | 89.06%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.2.1.1 | 0 | 1268103.6667 | NI | #VALUE!
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.85.8.4.2 | 0 | 1296000 | 1096060 | 84.57%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.1.1.1 | 0 | 2304055 | 34067.71 | 1.479%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.1.2.1 | 0 | 652131 | 113400.6933 | 17.39%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.10.0.0 | 0 | 49563929.0603 | 177109854 | 357.3%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.10.1.5 | 0 | 42376566.2664 | 15010405.51 | 35.42%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.10.1.8 | 0 | 7057926.3915 | 91011.85 | 1.289%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.11.0.0 | 0 | 20671174.6667 | 76665422 | 370.9%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.11.1.1 | 0 | 29339891 | 28618174.66 | 97.54%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.11.2.1 | 0 | 239359648 | 213171839.54 | 89.06%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.2.1.1 | 0 | 1268103.6667 | NI | #VALUE!
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.3.1 | 0 | 3600000 | 2006024 | 55.72%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.4.1 | 0 | 20995555 | 4843281 | 23.07%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.4.2 | 0 | 1296000 | 1096060 | 84.57%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.5.1 | 0 | 4576923 | 1210083 | 26.44%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.5.2 | 0 | 6291607 | 4431513 | 70.44%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.4.86.8.5.3 | 0 | 16169929 | 4209761 | 26.03%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.89.16.6.1 | 0 | 0 | NI | #VALUE!
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 1469493 | 852359.86 | 58%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.91.1.1.1 | 0 | 49978 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.91.1.2.1 | 0 | 2426 | 0 | 0%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.91.8.0.0 | 0 | 2306460 | 5503453.47 | 238.6%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.5.91.8.1.1 | 0 | 10375680 | 772814.96 | 7.448%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 52537637 | 17280329.66 | 32.89%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 25099544 | 7074041.3 | 28.18%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 173130783 | 58586084.07 | 33.84%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.6.93.19.3.1 | 0 | 7000000 | 133717.11 | 1.91%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 24000000 | 8019781.92 | 33.42%
92501 | Celkové veřejné výdaje | EUR | 09.7.125.20.2.1 | 0 | 6000000 | 1280336.14 | 21.34%
92502 | Celkové veřejné výdaje na podporu zavedení inovací (O.1) | EUR | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 37375324 | 15278758 | 40.88%
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.1.1.1 | 0 | 0.26 | 0.0001057 | 0.04065%
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.1.2.1 | 0 | 0.05 | 0.00018695 | 0.3739%
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.16.1.1 | 0 | 0.32 | 5.2582e-05 | 0.01643%
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.16.2.1 | 0 | 0.58 | 0.0012646 | 0.218%
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.16.2.2 | 0 | 2.31 | 0.014599 | 0.632%
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.16.3.1 | 0 | 0.21 | 0.00019185 | 0.09136%
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.16.4.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0%
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.16.6.1 | 0 | 0.05 | NI | #VALUE!
92510 | Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova (prioritní oblast 1 A) | % | 09.1.77.2.1.1 | 0 | 0.13 | NI | #VALUE!
92512 | Podíl celkových veřejných výdajů na operaci k celkovému rozpočtu | % | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 0.35 | NA | #VALUE!
92512 | Podíl celkových veřejných výdajů na operaci k celkovému rozpočtu | % | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 1.45 | NA | #VALUE!
92512 | Podíl celkových veřejných výdajů na operaci k celkovému rozpočtu | % | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 0.74 | NA | #VALUE!
92514 | Podíl výdajů podle čl. 14 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.1.1.1 | 0 | 0.26 | 0.0001057 | 0.04065%
92514 | Podíl výdajů podle čl. 14 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.1.2.1 | 0 | 0.05 | 0.00018695 | 0.3739%
92515 | Podíl výdajů podle čl. 15 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.2.1.1 | 0 | 0.13 | NI | #VALUE!
92535 | Podíl výdajů podle čl. 35 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.16.1.1 | 0 | 0.32 | 5.2582e-05 | 0.01643%
92535 | Podíl výdajů podle čl. 35 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.16.2.1 | 0 | 0.58 | 0.0012646 | 0.218%
92535 | Podíl výdajů podle čl. 35 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.16.2.2 | 0 | 2.31 | 0.014599 | 0.632%
92535 | Podíl výdajů podle čl. 35 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.16.3.1 | 0 | 0.21 | 0.00019185 | 0.09136%
92535 | Podíl výdajů podle čl. 35 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.16.4.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0%
92535 | Podíl výdajů podle čl. 35 nařízení (EU) č.1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na PRV | % | 09.1.77.16.6.1 | 0 | 0.05 | NI | #VALUE!
92701 | Počet podpořených inovativních projektů | Projekty | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 500 | 518 | 103.6%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 542 | 279 | 51.48%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.2.81a.4.3.2 | 0 | 420 | 264 | 62.86%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.2.81a.8.6.1 | 0 | 2188 | 716 | 32.72%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.2.81a.8.6.2 | 0 | 130 | 86 | 66.15%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 1300 | 907 | 69.77%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.4.86.8.5.1 | 0 | 600 | 161 | 26.83%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.4.86.8.5.2 | 0 | 300 | 120 | 40%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.4.86.8.5.3 | 0 | 100 | 17 | 17%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 20 | 14 | 70%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 650 | 325 | 50%
92702 | Počet podpořených operací (O.3) | akce/operace | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 330 | 81 | 24.55%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.84.10.1.1 | 0 | 11100 | 9458 | 85.21%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.84.10.1.2 | 0 | 10400 | 11986 | 115.3%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.84.11.2.1 | 0 | 437750 | 484940 | 110.8%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.85.11.2.1 | 0 | 437750 | 484940 | 110.8%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.86.10.1.8 | 0 | 400 | 65.32 | 16.33%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.86.11.1.1 | 0 | 39750 | 48026.51 | 120.8%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.86.8.5.2 | 0 | 960 | 4984 | 519.2%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.4.86.8.5.3 | 0 | 2240 | 1037 | 46.29%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.5.91.8.1.1 | 0 | 1000 | 188 | 18.8%
93001 | Celková podporovaná plocha (O.5) | ha | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 300 | NA | #VALUE!
93101 | Počet podpořených skupim v rámci EIP (O.16) | Skupiny | 09.1.78.16.1.1 | 0 | 20 | 9 | 45%
93101 | Počet podpořených skupim v rámci EIP (O.16) | Skupiny | 09.2.80.16.1.1 | 0 | 20 | 9 | 45%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.1.78.16.2.1 | 0 | 22 | 23 | 104.5%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.1.78.16.2.2 | 0 | 133 | 36 | 27.07%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.1.78.16.3.1 | 0 | 100 | 11 | 11%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.1.78.16.4.1 | 0 | 5 | 0 | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.1.78.16.6.1 | 0 | 20 | NI | #VALUE!
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.2.80.16.2.1 | 0 | 22 | 23 | 104.5%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.2.80.16.3.1 | 0 | 100 | 11 | 11%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.3.82.16.2.2 | 0 | 133 | 36 | 27.07%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.3.82.16.4.1 | 0 | 5 | 0 | 0%
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.5.89.16.6.1 | 0 | 0 | NI | #VALUE!
93102 | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | činnosti spolupráce | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 200 | NA | #VALUE!
93103 | počet podniků podpořených v rámci investic při vývoji nových produktů, postupů a technologií | Podniky | 09.2.80.16.2.1 | 0 | 15 | 23 | 153.3%
93103 | počet podniků podpořených v rámci investic při vývoji nových produktů, postupů a technologií | Podniky | 09.3.82.16.2.2 | 0 | 92 | 32 | 34.78%
93104 | počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce KDŘ (O.9) | Podniky | 09.1.77.16.4.1 | 0 | 9 | 0 | 0%
93104 | počet zemědělských podniků zapojených do spolupráce KDŘ (O.9) | Podniky | 09.3.82.16.4.1 | 0 | 9 | 0 | 0%
93106 | Počet EIP brokerů | Partnerství | 09.7.125.20.1.1 | 0 | 30 | 29 | 96.67%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.1.1 | 0 | 20 | 9 | 45%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.2.1 | 0 | 22 | 23 | 104.5%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.2.2 | 0 | 133 | 36 | 27.07%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.3.1 | 0 | 100 | 11 | 11%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.4.1 | 0 | 5 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.1.78.16.6.1 | 0 | 20 | NI | #VALUE!
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.2.80.16.1.1 | 0 | 20 | 9 | 45%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.2.80.16.2.1 | 0 | 22 | 23 | 104.5%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.2.80.16.3.1 | 0 | 100 | 11 | 11%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.3.82.16.2.2 | 0 | 133 | 36 | 27.07%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.3.82.16.4.1 | 0 | 5 | 0 | 0%
93110 | Celkový počet operací spolupráce (T2) | Operace | 09.5.89.16.6.1 | 0 | 0 | NI | #VALUE!
93201 | Počet tematických a analytických výměn s podporou CSV | výměna informací | 09.7.125.20.2.1 | 0 | 375 | 335 | 89.33%
93202 | O.25 Počet vytvořených komunikačních nástrojů CSV | Nástroje | 09.7.125.20.2.1 | 0 | 668 | 1525 | 228.3%
93203 | O.26 Počet činností Evropské sítě pro rozvoj venkova, jichž se účastnila CSV | Aktivity | 09.7.125.20.2.1 | 0 | 45 | 2 | 4.444%
93501 | Populace na území pokrytém MAS (O.18) | Obyvatelé | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 5300000 | 6107679 | 115.2%
93505 | Počet vybraných MAS (O.19) | MAS | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 160 | NA | #VALUE!
93510 | Podíl venkovské populace pokryté strategiemi místního rozvoje (R22/T21) | % | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 66 | NA | #VALUE!
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 4930 | 5001 | 101.4%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.2.81.6.1.1 | 0 | 1250 | 1030 | 82.4%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.3.82.14.1.1 | 0 | 1040 | 2339 | 224.9%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.3.82.14.1.2 | 0 | 900 | 3470 | 385.6%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.3.82.14.1.3 | 0 | 230 | 2050 | 891.3%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.3.82.14.1.4 | 0 | 200 | 1584 | 792%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.3.82.14.1.5 | 0 | 250 | 467 | 186.8%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.4.86.8.3.1 | 0 | 70 | 19 | 27.14%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.4.86.8.4.1 | 0 | 90 | 105 | 116.7%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.4.86.8.4.2 | 0 | 10 | 9 | 90%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 20 | 14 | 70%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 650 | 325 | 50%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 330 | 81 | 24.55%
93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | Podniky | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 8000 | 3595 | 44.94%
93702 | Počet podpořených operací (O.3) | Podniky | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 800 | 623 | 77.88%
93710 | Podíl zemědělských podniků s podporou z PRV na investice do restrukturalizace nebo modernizace (R1/T4) | % | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 13.32 | NA | #VALUE!
93720 | Podíl zemědělských podniků s podporou z PRV do investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vůči všem zemědělským podnikům | % | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 0.15 | NA | #VALUE!
93720 | Podíl zemědělských podniků s podporou z PRV do investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vůči všem zemědělským podnikům | % | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 2.4 | NA | #VALUE!
93720 | Podíl zemědělských podniků s podporou z PRV do investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vůči všem zemědělským podnikům | % | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 1.26 | NA | #VALUE!
93800 | Standardní produkce (EUR) | EUR | 09.2.81.6.1.1 | 0 | 11111111 | NA | #VALUE!
93801 | Změna hodnoty zemědělské produkce v přepočtu na plný ekvivalent pracovní síly (RPJ) u podpořených vůči nepodpořeným podnikům | % | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 5 | NA | #VALUE!
93802 | Počet zemědělských podniků, které nově zpracovávají vlastní produkty | Podniky | 09.3.82.4.2.1 | 0 | 130 | 142 | 109.2%
93901 | Počet subjektů s podporou pro lesnickou infrastrukturu | Subjekty | 09.2.81a.4.3.2 | 0 | 326 | 205 | 62.88%
93902 | Počet subjektů s podporou na investice do lesnické techniky a technologií | Subjekty | 09.2.81a.8.6.1 | 0 | 1319 | 594 | 45.03%
93903 | Počet subjektů s podporou na investice do lesnických technologií pro zpracování/marketing lesnických produktů | Subjekty | 09.2.81a.8.6.2 | 0 | 130 | 80 | 61.54%
94000 | Počet zemědělských podniků s investiční podporou ( bez vícenásobného započítání) | Podniky | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 3615 | 3418 | 94.55%
94100 | Celková výměra realizovaných plošných opatření (ha) | ha | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 660 | 261.7 | 39.65%
94101 | Celková výměra realizovaných protierozních opatření (ha) | ha | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 364 | 85.49 | 23.49%
94102 | Celková výměra realizovaných vodohospodářských opatření (ha) | ha | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 49 | 91.61 | 187%
94103 | Celková výměra realizovaných ekologických opatření (ha) | ha | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 247 | 84.6 | 34.25%
94201 | Podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje venkova na plán rozvoje podnikatelské činnosti/ investice pro mladé zemědělce (R3/T5 ) | % | 09.2.81.6.1.1 | 0 | 2.86 | NA | #VALUE!
94202 | Podíl zemědělských podniků pobírajících podporu na účast na místních trzích nebo v krátkých dodavatelských řetězcích k celkovému počtu zemědělských podniků (R4/T6) | % | 09.1.77.16.4.1 | 0 | 0.34 | 0 | 0%
94202 | Podíl zemědělských podniků pobírajících podporu na účast na místních trzích nebo v krátkých dodavatelských řetězcích k celkovému počtu zemědělských podniků (R4/T6) | % | 09.3.82.16.4.1 | 0 | 0.34 | NA | #VALUE!
94301 | Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (km) | km | 09.2.80.4.3.1 | 0 | 768 | 403 | 52.47%
94301 | Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (km) | km | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 10 | 0 | 0%
94302 | Celková délka lesních cest (km) | km | 09.2.81a.4.3.2 | 0 | 830 | 305 | 36.75%
94302 | Celková délka lesních cest (km) | km | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 50 | NA | #VALUE!
94310 | Zlepšení struktury lesních cest (navýšení hustoty) | bm/ha | 09.2.81a.4.3.2 | 0 | 0.23 | NA | #VALUE!
94410 | Podíl lesní půdy nebo jiných zalesněných ploch pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4A) (R6) (T8) | % | 09.4.84.15.1.1 | 0 | 0.12 | NA | #VALUE!
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.10.1.1 | 0 | 0.32 | NA | #VALUE!
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.10.1.2 | 0 | 0.32 | NA | #VALUE!
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.10.1.3 | 0 | 0.17 | NA | #VALUE!
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.10.1.4 | 0 | 22.91 | NA | #VALUE!
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.10.1.6 | 0 | 0.07 | NA | #VALUE!
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.10.1.7 | 0 | 0.03 | NA | #VALUE!
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.11.1.1 | 0 | 0 | NA | #VALUE!
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.11.2.1 | 0 | 10.25 | NA | #VALUE!
94411 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost (prioritní oblast 4 A) (R7) (T9) | % | 09.4.84.12.1.1 | 0 | 0.37 | NA | #VALUE!
94412 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B) (R8) (T10) | % | 09.4.85.11.1.1 | 0 |  | NA | #VALUE!
94412 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B) (R8) (T10) | % | 09.4.85.11.2.1 | 0 |  | NA | #VALUE!
94413 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C) (R10) (T12) | % | 09.4.86.10.1.5 | 0 | 1.03 | NA | #VALUE!
94413 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C) (R10) (T12) | % | 09.4.86.10.1.8 | 0 | 0.01 | NA | #VALUE!
94413 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C) (R10) (T12) | % | 09.4.86.11.1.1 | 0 |  | NA | #VALUE!
94413 | Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C) (R10) (T12) | % | 09.4.86.11.2.1 | 0 |  | NA | #VALUE!
94414 | Podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování porporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C) (R11) (T13) | % | 09.4.86.8.5.1 | 0 | 0.4 | NA | #VALUE!
94414 | Podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování porporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C) (R11) (T13) | % | 09.4.86.8.5.2 | 0 | 0.04 | NA | #VALUE!
94414 | Podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování porporujícím zlepšení hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní oblast 4C) (R11) (T13) | % | 09.4.86.8.5.3 | 0 | 0.09 | NA | #VALUE!
94415 | Podíl zemědělské a lesní půdy pod závazkem obhospodařování přispívajícím k pohlcování a ukládání uhlíku (prioritní oblast 5E) (R20) (T19) | % | 09.5.91.8.1.1 | 0 | 0.02 | NA | #VALUE!
94510 | T16 Celkové investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů | EUR | 09.5.89.6.4.3 | 0 | 4198550 | 2047785 | 48.77%
94700 | Pracovní místa vytvořená v rámci projektů (R21/T20) | FTE | 09.6.92.6.4.1 | 0 | 460 | NA | #VALUE!
94700 | Pracovní místa vytvořená v rámci projektů (R21/T20) | FTE | 09.6.92.6.4.2 | 0 | 640 | NA | #VALUE!
94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) | FTE | 09.6.93.19.2.1 | 0 | 750 | 713 | 95.07%
94901 | Počet projektů v podpořených podnicích, které zajišťují dobré životní podmínky zvířat | Projekty | 09.2.80.4.1.1 | 0 | 3330 | 1978 | 59.4%

## Plnění výkonnostního rámce
Roční plnění výkonnostního rámce
Komentář ŘO k plnění výkonnostního rámce:
Dle výkladu EK se ze starých závazků do plnění cílů započítávají pouze finanční ukazatele. Cílové hodnoty uvedeny včetně navýšení o Doplňkové platby na přizpůsobení (dodatečný Top-Up z národního rozpočtu) - viz kap. 7.1 a 7.2 prgm.
Výčet ukazatelů, které jsou součástí výkonnostního rámce dané priority Unie dle programového dokumentu
Priorita Unie | Kód ukazatele | Název ukazatele | Aktuální stav | % plnění cíle | Cíl pro 2023
09.2 | 92501 | Celkové veřejné výdaje (EUR) | 513681310.46 | 63.89% | 803962199.22
09.2 | 93703 | Počet zemědělských podniků s podporou do restrukturalizace nebo modernizace a do rozvoje podnikatelské činnosti/investice pro mladé zemědělce | 6031 | 97.59% | 6180
09.3 | 92501 | Celkové veřejné výdaje (EUR) | 255623001.37 | 57.03% | 448259259.16
09.3 | 92702 | Počet podpořených operací (O.3) | 907 | 69.77% | 1300
09.3 |  | Počet podpořených žádostí v rámci plateb zajišťující dobré životní podmínky zvířat | 4189 | 87.27% | 4800
09.4 | 92501 | Celkové veřejné výdaje (EUR) | 1728375760.44 | 82.05% | 2106427146.06
09.4 | 93004 | Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování přispívající k obnově, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím (M.P4) | 1210296.28 | 89.09% | 1358500
09.5 | 92501 | Celkové veřejné výdaje (EUR) | 7154769.14 | 57.92% | 12352357.61
09.5 | 93003 | Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu (M.P5) | 188 | 20.43% | 920
09.5 | 92702 | Počet podpořených operací (O.3) | 15 | 37.5% | 40
09.6 | 92501 | Celkové veřejné výdaje (EUR) | 85836207.24 | 33.46% | 256513150.81
09.6 | 93501 | Populace na území pokrytém MAS (O.18) | 6107679 | 115.2% | 5300000
09.6 | 92703 | Počet projektů v rámci investic do nezemědělských činností | 407 | 42.4% | 960
[6 empty] | Kód ukazatele | Aktuální stav v % z cílového stavu | Cíl pro 2023
[6 empty] | PU 2 - 92501 | 63.89% | 100%
[6 empty] | PU 2 - 93703 | 97.59% | 100%
[6 empty] | PU 3 - 92501 | 57.03% | 100%
[6 empty] | PU 3 - 92702 | 69.77% | 100%
[6 empty] | PU3 - DŽPZ | 87.27% | 200%
[6 empty] | PU 4 - 92501 | 82.05% | 100%
[6 empty] | PU 4 - 93004 | 89.09% | 100%
[6 empty] | PU 5 - 92501 | 57.92% | 100%
[6 empty] | PU 5 - 93003 | 20.43% | 100%
[6 empty] | PU 5 - 92702 | 37.5% | 100%
[6 empty] | PU 6 - 92501 | 33.46% | 100%
[6 empty] | PU 6 - 93501 | 115.2% | 100%
[6 empty] | PU 6 - 92703 | 42.4% | 100%