## List1
Regulation (EC) No 2792/1999 - Progress Report on Programmes / Nařízení (ES) č. 2792/1999 - Zpráva o pokroku programů
to be forwarded to / zaslat na adresu: European Commission, DG MARE, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles
e-mail: fisheries-fs@cec.eu.int
Member state / Členský stát: Czech Republic / Česká republika
Objective 1 operational programme for fisheries multiregional: Operational Programme "Rural Development and Multifunctional Agriculture"
/ Cíl 1, operační program pro rybářství multiregionální: Operační program "Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství"
C.I.C. (common identification code) for programme / SIK (společný identifikační kód) programu: 2003.CZ.16.1.PO.001
Commission decision No / Rozhodnutí Komise č. K (2004) 2689 of / ze dne 2 / 7 / 2004
Progess report No / Zpráva o pokroku č. 4
on all measures carried out, under way or planned under programme, in aggregate data from its start to 31 December 2007
/ o všech opatřeních, které byly provedeny, jsou právě prováděny nebo plánovány podle programu, formou souhrnných údajů od jeho počátku do dne 31. prosince 2007
financial data expressed in euro in accordance with Article 1 of Regulation (EC) No 643/2000 / finanční údaje vyjádřené v eurech v souladu s článkem 1 nařízení (ES) č. 643/2000
Code of operation | Internal vessel nuber | Area of project | NUTS III | Business name | Total eligible cost | FIFG aid | Approval date | Measure | Action | Indicator | Quantity | Status | Declared eligible expenditure | CZ public | FIFG aid
IČ projektu | Vnitřní číslo plavidla | Místo projektu | NUTS III | Firma | Celkové přijatelné výdaje | Podpora FIFG | Datum Rozhodnutí | Opatření | Akce | Ukazatel | Množství | Stav | Deklarované přijatelné výdaje | Podpora ČR | Podpora FIFG
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
CZ04104/23001/0011 |  | Konopiště | CZ020 | Líšno s.r.o. | 189720.59 | 66402.21 | 26/01/2005 | 34 | 2 | 1 | 1 | 4 | 183737.7 | 27560.66 | 64308.17
CZ04104/23001/0021 |  | Třinec - Koňská | CZ080 | Rybex CZ, a.s. | 206967.92 | 72438.77 | 26/01/2005 | 34 | 1 | 4 | 623 | 4 | 202634.25 | 30395.14 | 70921.99
CZ04104/23001/0021 |  | Třinec - Koňská | CZ080 | Rybex CZ, a.s. | 0 | 0 | 26/01/2005 | 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
CZ04104/23001/0023 |  | Jesenice | CZ041 | Fish Food a.s. | 51776.47 | 18121.77 | 26/01/2005 | 34 | 1 | 3 | 50 | 4 | 49520.74 | 7428.14 | 17332.23
CZ04104/23001/0023 |  | Jesenice | CZ041 | Fish Food a.s. | 0 | 0 | 26/01/2005 | 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
CZ04104/23001/0027 |  | Kolín | CZ020 | DIANA-MRÁZEK - EKO spol. s r.o. | 219386 | 76785.1 | 26/01/2005 | 34 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
CZ04104/23001/0028 |  | Klatovy | CZ032 | Klatovské rybářství a.s. | 111130.46 | 38895.65 | 26/01/2005 | 34 | 1 | 1 | 1300 | 4 | 112869.08 | 16930.38 | 39504.16
CZ04104/23001/0028 |  | Klatovy | CZ032 | Klatovské rybářství a.s. | 0 | 0 | 26/01/2005 | 34 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
CZ04104/23001/0028 |  | Klatovy | CZ032 | Klatovské rybářství a.s. | 0 | 0 | 26/01/2005 | 34 | 3 | 1 | 208 | 4 | 0 | 0 | 0
CZ04104/23001/0028 |  | Klatovy | CZ032 | Klatovské rybářství a.s. | 0 | 0 | 26/01/2005 | 34 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
CZ04104/23001/0029 |  | Ostrava - Vítkovice | CZ080 | Kimbex, s.r.o. | 219386 | 76785.1 | 26/01/2005 | 34 | 2 | 2 | 1 | 4 | 225507.92 | 33826.19 | 78927.77
CZ04104/23001/0029 |  | Ostrava - Vítkovice | CZ080 | Kimbex, s.r.o. | 0 | 0 | 26/01/2005 | 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
CZ04104/23001/0034 |  | Třeboň,Č.Budějovice | CZ031 | Fish Food a.s. | 79337.7 | 27768.2 | 26/01/2005 | 34 | 1 | 1 | 200 | 4 | 8705.42 | 1305.81 | 3046.9
CZ04104/23001/0034 |  | Třeboň,Č.Budějovice | CZ031 | Fish Food a.s. | 0 | 0 | 26/01/2005 | 34 | 2 | 3 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0
CZ04104/23001/0035 |  | Žár | CZ031 | Josef Bláhovec | 32321.01 | 11312.35 | 26/01/2005 | 34 | 1 | 1 | 60 | 4 | 33168.82 | 4975.33 | 11609.08
CZ04104/23001/0024 |  | Tisová | CZ041 | České rybářství, s.r.o. | 54573.72 | 18336.74 | 26/01/2005 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 53431.01 | 7694.09 | 17952.79
CZ04104/23001/0025 |  | Tisová | CZ041 | České rybářství, s.r.o. | 39668.85 | 13884.1 | 26/01/2005 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 38836.27 | 5825.43 | 13592.67
CZ04104/23001/0026 |  | Hodonín | CZ062 | Rybářství Hodonín, s.r.o. | 52776.82 | 18471.89 | 26/01/2005 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50319.35 | 7547.92 | 17611.75
CZ04104/23001/0031 |  | Třeboň | CZ031 | RYBÁŘSTVÍ Třeboň, a.s. | 54846.5 | 19196.27 | 26/01/2005 | 32 | 2 | 1 | 6 | 4 | 50192.48 | 7528.87 | 17567.37
CZ04104/23001/0003 |  | Třeboň | CZ031 | Fish Food a.s. | 16729.91 | 5855.47 | 26/01/2005 | 44 | 3 | 4 | 1 | 4 | 16150.52 | 2422.58 | 5652.68
CZ04104/23001/0004 |  | Třeboň | CZ031 | RYBÁŘSTVÍ Třeboň, a.s. | 16902.38 | 5915.83 | 26/01/2005 | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15378.37 | 2306.77 | 5382.4
CZ04104/23001/0005 |  | Třeboň | CZ031 | FISH FOOD a.s. | 16902.38 | 5915.83 | 26/01/2005 | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17257.78 | 2588.67 | 6040.22
CZ04104/23001/0030 |  | Třeboň | CZ031 | RYBÁŘSTVÍ Třeboň, a.s. | 64505 | 22576.75 | 26/01/2005 | 44 | 3 | 4 | 1 | 4 | 39995.74 | 5999.36 | 13998.51
CZ04104/23001/0032 |  | Třeboň | CZ031 | RYBÁŘSTVÍ Třeboň, a.s. | 67002.41 | 23450.85 | 26/01/2005 | 43 | 3 | 1 | 1 | 4 | 62985.48 | 9447.82 | 22044.92
CZ05104/23002/0012 |  | Pasohlávky | CZ062 | Rybníkářství Pohořelice a.s. | 33804.76 | 11831.67 | 09/09/2005 | 34 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20927.13 | 3139.06 | 7324.49
CZ05104/23002/0031 |  | Úsilné | CZ031 | FISH FOOD a.s. | 41911 | 14668.85 | 09/09/2005 | 34 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
CZ05104/23002/0021 |  | Lažánky | CZ062 | S.M.K., a.s. | 211079.68 | 73877.89 | 09/09/2005 | 34 | 2 | 2 | 1 | 4 | 204445.76 | 30666.89 | 71555.99
CZ05104/23002/0030 |  | Třeboň | CZ031 | FISH FOOD a.s. | 18006.21 | 6302.17 | 09/09/2005 | 34 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17433.62 | 2615.03 | 6101.76
CZ05104/23002/0036 |  | Jesenice | CZ041 | FISH FOOD a.s. | 4001.38 | 1400.48 | 09/09/2005 | 34 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4093.15 | 613.97 | 1432.6
CZ05104/23002/0019 |  | Třinec - Koňská | CZ080 | Rybex CZ a.s. | 219386 | 61428.08 | 09/09/2005 | 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 227240.25 | 27268.83 | 63627.27
CZ05104/23002/0007 |  | Tisová | CZ041 | České rybářství s.r.o. | 54846.5 | 19196.27 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 54846.5 | 8226.97 | 19196.27
CZ05104/23002/0008 |  | Mariánské Lázně | CZ041 | České rybářství s.r.o. | 12418.08 | 4346.33 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 1 | 9 | 4 | 12702.89 | 1905.43 | 4446.01
CZ05104/23002/0009 |  | Mariánské Lázně | CZ041 | České rybářství s.r.o. | 12245.6 | 4285.96 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 1 | 9 | 4 | 12526.46 | 1878.97 | 4384.26
CZ05104/23002/0014 |  | Velký Dvůr | CZ062 | Rybníkářství Pohořelice a.s. | 37944.12 | 13280.44 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 1 | 6 | 4 | 30924.91 | 4638.73 | 10823.71
CZ05104/23002/0015 |  | Chotěboř | CZ061 | "Rybářství Vysočiny, v.o.s." | 12790.62 | 4476.72 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 2 | 6 | 4 | 13083.98 | 1962.6 | 4579.39
CZ05104/23002/0016 |  | Chlumec nad Cidlinou | CZ052 | Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. | 26802.35 | 9380.82 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 3 | 3 | 4 | 22925.04 | 3438.76 | 8023.76
CZ05104/23002/0017 |  | Hodonín | CZ062 | Rybářství Hodonín, s.r.o. | 54846.5 | 19196.27 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 55858.07 | 8378.71 | 19550.32
CZ05104/23002/0018 |  | Hodonín | CZ062 | Rybářství Hodonín, s.r.o. | 54846.5 | 19196.27 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 55858.07 | 8378.71 | 19550.32
CZ05104/23002/0020 |  | Blansko - Lažánky | CZ062 | S.M.K., a.s. | 52507.76 | 18377.72 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 52598.4 | 7889.78 | 18409.42
CZ05104/23002/0022 |  | Třeboň | CZ031 | Rybářství Třeboň a.s. | 54846.5 | 19196.27 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 1 | 22 | 4 | 54235.08 | 8135.27 | 18982.27
CZ05104/23002/0025 |  | Třeboň | CZ031 | Rybářství Třeboň a.s. | 34839.6 | 12193.86 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 3 | 1 | 4 | 35420.77 | 5313.12 | 12397.26
CZ05104/23002/0026 |  | Chlum u Třeboně | CZ031 | Rybářství Třeboň a.s. | 16936.87 | 5927.91 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15458.29 | 2318.74 | 5410.4
CZ05104/23002/0027 |  | Hluboká nad Vltavou | CZ031 | Rybářství Hluboká a.s. | 12590.55 | 4406.69 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11003.06 | 1650.46 | 3851.07
CZ05104/23002/0029 |  | Hluboká nad Vltavou | CZ031 | Rybářství Hluboká a.s. | 13328.73 | 4665.06 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 3 | 11 | 4 | 13556.46 | 2033.47 | 4744.76
CZ05104/23002/0032 |  | Štiptoň | CZ031 | Rybářství Nové Hrady s.r.o. | 17764.75 | 6217.66 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 3 | 7 | 4 | 16116.1 | 2417.42 | 5640.61
CZ05104/23002/0033 |  | Tábor | CZ031 | Rybářství Tábor a.s. | 16729.91 | 5855.47 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16274.76 | 2441.21 | 5696.15
CZ05104/23002/0034 |  | Kardašova Řečice | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice spol. s r.o. | 18454.64 | 6459.12 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17637.62 | 2645.66 | 6173.15
CZ05104/23002/0035 |  | Jaroslavice | CZ031 | Rybníkářství Pohořelice a.s. | 54846.5 | 19196.27 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 55862 | 8379.3 | 19551.7
CZ05104/23002/0037 |  | Annín | CZ032 | Klatovské rybářství a.s. | 44843.05 | 15695.07 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 45828.47 | 6874.29 | 16039.93
CZ05104/23002/0038 |  | Hrádek | CZ032 | Klatovské rybářství a.s. | 13107.97 | 4587.79 | 01/09/2005 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13350.66 | 2002.6 | 4672.73
CZ05104/23002/0001 |  | České Budějovice | CZ031 | Rybářské sdružení České republiky | 36219.39 | 12676.79 | 26/08/2005 | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36838.22 | 5525.73 | 12893.38
CZ05104/23002/0002 |  | Třeboň | CZ031 | FISH FOOD a.s. | 16557.43 | 5795.1 | 26/08/2005 | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17103.05 | 2565.46 | 5986.07
CZ05104/23002/0003 |  | Třeboň | CZ031 | FISH FOOD a.s. | 16902.38 | 5915.83 | 26/08/2005 | 43 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
CZ05104/23002/0004 |  | Třeboň | CZ031 | Rybářství Třeboň a.s. | 49327.35 | 17264.57 | 26/08/2005 | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 49282 | 7392.3 | 17248.7
CZ05104/23002/0006 |  | Třeboň | CZ031 | Rybářství Třeboň a.s. | 16902.38 | 5915.83 | 26/08/2005 | 43 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
CZ05104/23002/0010 |  | Hluboká nad Vltavou | CZ031 | Rybářství Hluboká a.s. | 38634.01 | 13521.9 | 26/08/2005 | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 38973.15 | 5845.98 | 13640.58
CZ05104/23002/0011 |  | Pohořelice | CZ062 | Rybníkářství Pohořelice a.s. | 10348.4 | 3621.94 | 26/08/2005 | 44 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6429.4 | 964.41 | 2250.29
CZ05104/23002/0024 |  | Pohořelice | CZ062 | Rybníkářství Pohořelice a.s. | 17247.33 | 6036.56 | 26/08/2005 | 43 | 1 | 1 | 10 | 4 | 9996.58 | 1499.47 | 3498.8
CZ05104/23002/0028 |  | Pohořelice | CZ062 | Rybníkářství Pohořelice a.s. | 17247.33 | 6036.56 | 26/08/2005 | 43 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6234.53 | 935.17 | 2182.08
CZ05104/31000/0002 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 1436.7 | 1077.51 | 26/07/2005 | 51 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1126.24 | 281.57 | 844.67
CZ05104/31000/0003 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 4104.86 | 3078.65 | 26/07/2005 | 51 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1285.64 | 321.43 | 964.21
CZ05104/31000/0006 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 2052.43 | 1539.32 | 26/07/2005 | 51 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1303.94 | 325.99 | 977.95
CZ05104/31000/0012 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 1883.41 | 1412.56 | 02/11/2005 | 51 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1900.14 | 475.06 | 1425.08
CZ05104/31000/0013 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 15598.48 | 11698.86 | 02/11/2005 | 51 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14743.88 | 3685.97 | 11057.91
CZ05104/31000/0014 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 1272.51 | 954.36 | 02/11/2005 | 51 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1289.21 | 322.31 | 966.9
CZ05104/31000/0020 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 5787.86 | 4340.88 | 12/12/2005 | 51 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5534.32 | 1383.59 | 4150.73
CZ05104/23003/0057 |  | Nedrahovice | CZ020 | ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o. | 87741.17 | 30709.41 | 09/03/2006 | 34 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
CZ06104/23001/0024 |  | Chlumec nad Cidlinou | CZ052 | Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. | 25975.42 | 9091.4 | 06/09/2006 | 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25541.94 | 3831.29 | 8939.68
CZ06104/23001/0049 |  | Konopiště | CZ020 | LÍŠNO a.s. | 26082.61 | 9128.91 | 06/09/2006 | 34 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25723.88 | 3858.59 | 9003.35
CZ06104/23002/0059 |  | Blatná | CZ031 | Blatenská ryba, spol. s r.o. | 12351.36 | 4322.96 | 06/11/2006 | 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9510.6 | 1426.59 | 3328.71
CZ06104/23002/0071 |  | Pečky | CZ020 | DIANA-MRÁZEK - EKO spol. s r.o. | 225811.06 | 79033.87 | 06/11/2006 | 34 | 2 | 1 | 1 | 4 | 234886.34 | 35232.95 | 82210.2
CZ06104/23002/0072 |  | Pečky | CZ020 | DIANA-MRÁZEK - EKO spol. s r.o. | 227240.25 | 79534.09 | 06/11/2006 | 34 | 2 | 1 | 1 | 4 | 235294.38 | 35294.15 | 82353.02
CZ06104/23002/0078 |  | Hodonín | CZ062 | DELIMAX, a.s. | 216056.88 | 75619.91 | 06/11/2006 | 34 | 1 | 2 | 4245 | 4 | 225130.31 | 33769.55 | 78795.61
CZ06104/23003/0113 |  | Hodonín | CZ062 | DELIMAX, a.s. | 227240.25 | 79534.09 | 16/11/2006 | 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 236783.32 | 35517.5 | 82874.16
CZ06104/23003/0114 |  | Tábor | CZ031 | ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o. | 5002.14 | 1750.75 | 16/11/2006 | 34 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
CZ05104/23003/0041 |  | Lnáře | CZ031 | Dvůr Lnáře, spol. s r.o. | 51813.99 | 18134.88 | 09/03/2006 | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 51152.38 | 7672.87 | 17903.32
CZ05104/23003/0042 |  | Tisová | CZ041 | České rybářství s.r.o. | 17686.15 | 6190.15 | 09/03/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17366.6 | 2604.99 | 6078.31
CZ05104/23003/0043 |  | Tisová | CZ041 | České rybářství s.r.o. | 17364.58 | 6077.6 | 09/03/2006 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
CZ05104/23003/0044 |  | Břevnice | CZ061 | Martin Píbil | 53451.48 | 18708.02 | 09/03/2006 | 32 | 1 | 11 | 30 | 4 | 50821.35 | 7623.22 | 17787.44
CZ05104/23003/0045 |  | Orlov | CZ053 | RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. | 20165.79 | 7058.02 | 09/03/2006 | 32 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17581.05 | 2637.16 | 6153.35
CZ05104/23003/0046 |  | Konopiště | CZ020 | LÍŠNO a.s. | 50021.44 | 17507.5 | 09/03/2006 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
CZ05104/23003/0048 |  | Dírná | CZ031 | Evžen Wratislav | 8900.6 | 6230.42 | 09/03/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16299.68 | 2444.97 | 5704.87
CZ05104/23003/0049 |  | Čimelice | CZ031 | Karel Schwarzenberg | 26332.71 | 9216.45 | 09/03/2006 | 32 | 2 | 2 | 1 | 4 | 24585.54 | 3687.83 | 8604.94
CZ05104/23003/0050 |  | Pístina | CZ031 | Jan Houška | 35686.72 | 12490.35 | 09/03/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 35243.48 | 5286.52 | 12335.22
CZ05104/23003/0051 |  | Žirovnice | CZ061 | Martin Joachimsthal | 35372.3 | 12380.31 | 09/03/2006 | 32 | 2 | 2 | 1 | 4 | 35041.8 | 5256.29 | 12264.61
CZ05104/23003/0052 |  | Pohořelice-Velký Dvůr | CZ062 | Rybníkářství Pohořelice a.s. | 17864.8 | 6252.68 | 09/03/2006 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
CZ05104/23003/0053 |  | Pohořelice-Velký Dvůr | CZ062 | Rybníkářství Pohořelice a.s. | 17864.8 | 6252.68 | 09/03/2006 | 32 | 2 | 1 | 20 | 4 | 16779.35 | 2516.9 | 5872.77
CZ05104/23003/0054 |  | Pohořelice-Velký Dvůr | CZ062 | Rybníkářství Pohořelice a.s. | 17864.8 | 6252.68 | 09/03/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15999.72 | 2399.96 | 5599.9
CZ05104/23003/0055 |  | Velké Meziříčí-Novosady | CZ061 | JATKY MALEC-PETRÁVEČ s.r.o. | 49414.89 | 17295.2 | 09/03/2006 | 32 | 1 | 11 | 32 | 4 | 47835.8 | 7175.38 | 16742.5
CZ05104/23003/0056 |  | Dublovice | CZ020 | ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o. | 56818.99 | 19886.63 | 09/03/2006 | 32 | 2 | 3 | 1 | 4 | 44115.43 | 6617.31 | 15440.39
CZ06104/23001/0002 |  | Kařez | CZ032 | Jerome Colloredo-Mannsfeld | 61429.47 | 21500.29 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 5 | 4 | 57882.47 | 8682.36 | 20258.86
CZ06104/23001/0003 |  | Kaplice | CZ031 | Pstruhařství ČRS Kaplice spol. s r.o. | 53237.1 | 18632.99 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 24 | 4 | 38690.25 | 5803.54 | 13541.59
CZ06104/23001/0004 |  | Blatná | CZ031 | Blatenská ryba, spol. s r.o. | 17793.13 | 6227.56 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16749.67 | 2512.45 | 5862.38
CZ06104/23001/0005 |  | Náměšť nad Oslavou,Křižanov | CZ061 | Rybářství Velké Meziříčí, a.s. | 96469.92 | 33764.47 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 94860 | 14229 | 33201
CZ06104/23001/0007 |  | Pístina | CZ031 | Jan Houška | 17448.01 | 6106.8 | 07/08/2006 | 32 | 1 | 12 | 1 | 4 | 18180.74 | 2727.1 | 6363.25
CZ06104/23001/0008 |  | Blatnička | CZ062 | Josef Minařík | 63294.98 | 22153.24 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 61101.42 | 9165.23 | 21385.48
CZ06104/23001/0009 |  | Pístina | CZ031 | Jan Houška | 103572.25 | 36250.29 | 07/08/2006 | 32 | 1 | 12 | 1 | 4 | 102874.5 | 15431.16 | 36006.07
CZ06104/23001/0010 |  | Lnáře | CZ031 | Dvůr Lnáře, spol. s r.o. | 28523.62 | 9983.24 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17920.6 | 2688.12 | 6272.18
CZ06104/23001/0011 |  | Hodonín | CZ062 | Rybářství Hodonín, s.r.o. | 13577.25 | 4752.04 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13403.88 | 2010.58 | 4691.36
CZ06104/23001/0012 |  | Hodonín | CZ062 | Rybářství Hodonín, s.r.o. | 39302.56 | 13755.9 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 30934.68 | 4640.2 | 10827.14
CZ06104/23001/0013 |  | Hodonín | CZ062 | Rybářství Hodonín, s.r.o. | 29646.35 | 10376.2 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28546.18 | 4281.94 | 9991.15
CZ06104/23001/0014 |  | Třebíč | CZ061 | Michal Fiala | 48342.15 | 16919.75 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 2 | 4 | 49029.42 | 7354.42 | 17160.29
CZ06104/23001/0015 |  | Hodonín | CZ062 | Rybářství Hodonín, s.r.o. | 13577.25 | 4752.04 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13350.66 | 2002.6 | 4672.73
CZ06104/23001/0016 |  | Hodonín | CZ062 | Rybářství Hodonín, s.r.o. | 57167.36 | 20008.58 | 07/08/2006 | 32 | 1 | 12 | 1 | 4 | 55362.28 | 8304.37 | 19376.77
CZ06104/23001/0018 |  | Pohořelice-Velký Dvůr | CZ062 | Rybníkářství Pohořelice a.s. | 114334.71 | 40017.15 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 110571.72 | 16585.76 | 38700.1
CZ06104/23001/0019 |  | Pohořelice-Nová Ves | CZ062 | Rybníkářství Pohořelice a.s. | 107188.8 | 37516.08 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 101005.21 | 15150.78 | 35351.82
CZ06104/23001/0020 |  | Chlumec nad Cidlinou, Kopidlno, Březina | CZ052 | Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. | 56810.06 | 19883.52 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 55862 | 8379.3 | 19551.7
CZ06104/23001/0025 |  | Kardašova Řečice | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 16078.32 | 5627.41 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15810 | 2371.5 | 5533.5
CZ06104/23001/0026 |  | Kardašova Řečice | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 178647.99 | 62526.8 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 181347.73 | 27202.16 | 63471.71
CZ06104/23001/0027 |  | Pohořelice-Velký Dvůr | CZ062 | Rybníkářství Pohořelice a.s. | 12505.36 | 4376.88 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 14 | 4 | 12124.52 | 1818.68 | 4243.58
CZ06104/23001/0028 |  | Hluboká nad Vltavou | CZ031 | Rybářství Hluboká a.s. | 73209.23 | 25623.23 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 67940.08 | 10191.01 | 23779.03
CZ06104/23001/0029 |  | Kardašova Řečice | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 178647.99 | 62526.8 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 126794.31 | 19019.14 | 44378
CZ06104/23001/0030 |  | Pohořelice-Velký Dvůr | CZ062 | Rybníkářství Pohořelice a.s. | 14291.84 | 5002.14 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 20 | 4 | 11945.34 | 1791.8 | 4180.87
CZ06104/23001/0031 |  | Mydlovary | CZ031 | Rybářství Hluboká a.s. | 12335.64 | 4317.46 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12129.78 | 1819.48 | 4245.41
CZ06104/23001/0032 |  | Kardašova Řečice | CZ032 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 30370.16 | 10629.56 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28179.06 | 4226.86 | 9862.67
CZ06104/23001/0033 |  | Třeboň | CZ031 | Rybářství Třeboň a.s. | 85215.09 | 29825.28 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 84437.82 | 12665.67 | 29553.24
CZ06104/23001/0034 |  | Třeboň | CZ031 | Rybářství Třeboň a.s. | 107188.8 | 37516.08 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 111690.25 | 16753.54 | 39091.59
CZ06104/23001/0035 |  | Kardašova Řečice | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 17150.21 | 6002.57 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 6 | 4 | 17870.44 | 2680.57 | 6254.65
CZ06104/23001/0036 |  | Tábor | CZ031 | Rybářství Tábor a.s. | 17508.04 | 6127.8 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 60 | 4 | 17177.21 | 2576.57 | 6012.02
CZ06104/23001/0037 |  | Jindřichův Hradec | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 143632.99 | 50271.54 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 149478.26 | 22421.74 | 52317.39
CZ06104/23001/0038 |  | Pohořelice-Velký Dvůr | CZ062 | Rybníkářství Pohořelice a.s. | 17328.86 | 6065.1 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15226.08 | 2283.91 | 5329.11
CZ06104/23001/0039 |  | Třeboň | CZ031 | Rybářství Třeboň a.s. | 16335.57 | 5717.45 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 27 | 4 | 16865.22 | 2529.78 | 5902.83
CZ06104/23001/0040 |  | Třeboň | CZ031 | Rybářství Třeboň a.s. | 17436.04 | 6102.62 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 15 | 4 | 17989.58 | 2698.44 | 6296.35
CZ06104/23001/0041 |  | Třeboň | CZ031 | Rybářství Třeboň a.s. | 17739.75 | 6208.91 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 25 | 4 | 17046.69 | 2557 | 5966.34
CZ06104/23001/0042 |  | Třeboň | CZ031 | Rybářství Třeboň a.s. | 17507.5 | 6127.63 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 10 | 4 | 18084.36 | 2712.66 | 6329.52
CZ06104/23001/0043 |  | Pohořelice-Velký Dvůr | CZ062 | Rybníkářství Pohořelice a.s. | 125053.59 | 43768.76 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 14 | 4 | 97264.41 | 14589.68 | 34042.51
CZ06104/23001/0044 |  | Nové Hrady-Štiptoň | CZ031 | Rybářství Nové Hrady s.r.o. | 12576.82 | 4401.89 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10543.04 | 1581.46 | 3690.04
CZ06104/23001/0045 |  | Nové Hrady-Štiptoň | CZ031 | Rybářství Nové Hrady s.r.o. | 45376.59 | 15881.81 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 45316.68 | 6797.5 | 15860.84
CZ06104/23001/0046 |  | Nové Hrady-Štiptoň | CZ031 | Rybářství Nové Hrady s.r.o. | 16078.32 | 5627.41 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15716.1 | 2357.42 | 5500.61
CZ06104/23001/0047 |  | Nové Hrady-Štiptoň | CZ031 | Rybářství Nové Hrady s.r.o. | 150064.31 | 52522.51 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 154013.4 | 23102.01 | 53904.69
CZ06104/23001/0048 |  | Nové Hrady-Štiptoň | CZ031 | Rybářství Nové Hrady s.r.o. | 26797.2 | 9379.02 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26945.31 | 4041.78 | 9430.85
CZ06104/23001/0050 |  | Kardašova Řečice | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 17864.8 | 6252.68 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 24 | 4 | 17566.66 | 2635 | 6148.33
CZ06104/23001/0051 |  | Kardašova Řečice | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 17864.8 | 6252.68 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 20 | 4 | 14956.72 | 2243.51 | 5234.83
CZ06104/23001/0052 |  | Nové Hrady-Štiptoň | CZ031 | Rybářství Nové Hrady s.r.o. | 17954.87 | 6284.19 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16786.04 | 2517.91 | 5875.09
CZ06104/23001/0053 |  | Velké Meziříčí | CZ061 | Maria Podstatzká - Lichtensteinová | 93897.38 | 32864.08 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 61 | 4 | 86579.09 | 12986.87 | 30302.66
CZ06104/23001/0054 |  | Strmilov-Česká Olešná | CZ031 | Iveta Sýkorová | 21772.19 | 7620.27 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 4 | 4 | 19979.62 | 2996.93 | 6992.86
CZ06104/23001/0056 |  | Klatovy | CZ032 | Klatovké rybářství a.s. | 125053.59 | 43768.76 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 117576.82 | 17636.54 | 41151.85
CZ06104/23001/0057 |  | Hluboká nad Vltavou | CZ031 | Rybářství Hluboká a.s. | 114084.61 | 39929.61 | 07/08/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 118875.66 | 17831.35 | 41606.48
CZ06104/23002/0058 |  | Blatná | CZ031 | Blatenská ryba, spol. s r.o. | 178826.28 | 62589.18 | 06/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 175128.62 | 26269.3 | 61294.99
CZ06104/23002/0060 |  | Pístina | CZ031 | Jan Houška | 17820.1 | 6237.03 | 06/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18568.47 | 2785.26 | 6498.96
CZ06104/23002/0061 |  | Pístina | CZ031 | Jan Houška | 17471.77 | 6115.12 | 06/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17448.71 | 2617.31 | 6107.05
CZ06104/23002/0062 |  | Kryry | CZ042 | Pavel Šilhánek | 109525.51 | 38333.93 | 06/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 2 | 4 | 102883.58 | 15432.54 | 36009.23
CZ06104/23002/0063 |  | Orlov,Litomyšl,Tržek | CZ053 | RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. | 23277.83 | 8147.24 | 06/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22227.84 | 3334.19 | 7779.73
CZ06104/23002/0064 |  | Příbraz | CZ031 | Milan Špulák | 93468.34 | 32713.91 | 06/11/2006 | 32 | 1 | 10 | 2 | 4 | 97327.81 | 14599.18 | 34064.71
CZ06104/23002/0066 |  | Vavřinec | CZ020 | Jan Mandelík | 55023.58 | 19258.25 | 06/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 39867.2 | 5980.08 | 13953.5
CZ06104/23002/0067 |  | Tábor | CZ031 | ŠTIČÍ LÍHEŇ - ESOX, spol. s r.o. | 107188.8 | 37516.08 | 06/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 111256.52 | 16688.5 | 38939.76
CZ06104/23002/0068 |  | Pravíkov | CZ061 | KORMORÁN PLUS, s.r.o. | 397635.17 | 139172.29 | 06/11/2006 | 32 | 1 | 11 | 30 | 4 | 385449.15 | 57817.39 | 134907.19
CZ06104/23002/0069 |  | Hodonín | CZ062 | Rybářství Hodonín, s.r.o. | 14771.12 | 5169.86 | 06/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14524.61 | 2178.72 | 5083.58
CZ06104/23002/0070 |  | Tábor-Měšice | CZ031 | Josef Vaněk | 55483.42 | 19419.18 | 06/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 25 | 4 | 54858.49 | 8228.78 | 19200.45
CZ06104/23002/0073 |  | Kardašova Řečice | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 13648.71 | 4777.047 | 06/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13420.94 | 2013.14 | 4697.33
CZ06104/23002/0074 |  | Kardašova Řečice | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 45019.29 | 15756.75 | 06/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 46909.91 | 7036.49 | 16418.47
CZ06104/23002/0076 |  | Kardašova Řečice | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 21009 | 7353.15 | 06/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20982.82 | 3147.42 | 7343.99
CZ06104/23002/0077 |  | Kardašova Řečice | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 24010.29 | 8403.6 | 06/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25018.62 | 3752.79 | 8756.52
CZ06104/23002/0079 |  | Konopiště | CZ020 | LÍŠNO s.r.o. | 89324 | 31263.4 | 06/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 93075.2 | 13961.28 | 32576.32
CZ06104/23002/0080 |  | Vacov-Žár | CZ031 | Josef Bláhovec | 393025.58 | 137558.95 | 06/11/2006 | 32 | 1 | 11 | 130 | 4 | 409530.91 | 61429.64 | 143335.82
CZ06104/23002/0081 |  | Markvartice | CZ061 | Jan Knotek | 135868.87 | 47554.09 | 06/11/2006 | 32 | 1 | 10 | 2 | 4 | 141437.78 | 21215.67 | 49503.2
CZ06104/23002/0082 |  | Sedlejov | CZ061 | Jan Knotek | 54634.41 | 19122.02 | 06/11/2006 | 32 | 1 | 10 | 2 | 4 | 54240.51 | 8136.08 | 18984.18
CZ06104/23003/0083 |  | Hodonín | CZ062 | Rybářství Hodonín, s.r.o. | 17793.34 | 6227.67 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16634.66 | 2495.2 | 5822.13
CZ06104/23003/0084 |  | Hodonín | CZ062 | Rybářství Hodonín, s.r.o. | 35729.6 | 12505.36 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 34400.86 | 5160.13 | 12040.3
CZ06104/23003/0090 |  | Tržek,Litomyšl | CZ053 | RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. | 69958.55 | 24485.49 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 55231.04 | 8284.66 | 19330.86
CZ06104/23003/0091 |  | Lnáře | CZ031 | Dvůr Lnáře, spol. s r.o. | 13652.85 | 4778.48 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14226.2 | 2133.95 | 4979.15
CZ06104/23003/0092 |  | Žimutice | CZ031 | David Anthony Seyfried | 71101.9 | 24885.67 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 74087.86 | 11113.18 | 25930.75
CZ06104/23003/0093 |  | Staré Hrady, Kopidlno, Opatovice nad Labem, Kosičky, Chlumec nad Cidlinou, Březina | CZ052 CZ053 CZ020 | Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. | 298342.15 | 104419.75 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 302653.32 | 45398.03 | 105928.63
CZ06104/23003/0094 |  | Velká Losenice | CZ061 | Rybářství Velké Meziříčí, a.s. | 17793.34 | 6227.67 | 16/11/2006 | 32 | 1 | 11 | 172 | 4 | 17357.6 | 2603.64 | 6075.16
CZ06104/23003/0095 |  | Stráž nad Nežárkou | CZ031 | Jan Houška | 22063.38 | 7722.17 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22915.48 | 3437.34 | 8020.4
CZ06104/23003/0096 |  | Pístina | CZ031 | Jan Houška | 42875.52 | 15006.43 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 44266.57 | 6639.99 | 15493.3
CZ06104/23003/0097 |  | Blatná | CZ031 | Blatenská ryba, spol. s r.o. | 64441.9 | 22554.67 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 52976.54 | 7946.5 | 18541.77
CZ06104/23003/0098 |  | Hluboká nad Vltavou | CZ031 | Rybářství Hluboká a.s. | 16352.08 | 5723.2 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16410.08 | 2461.51 | 5743.53
CZ06104/23003/0099 |  | Hluboká nad Vltavou | CZ031 | Rybářství Hluboká a.s. | 11805.42 | 4131.88 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11727.7 | 1759.19 | 4104.66
CZ06104/23003/0100 |  | Hluboká nad Vltavou | CZ031 | Rybářství Hluboká a.s. | 12225.7 | 4278.98 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12739.12 | 1910.87 | 4458.67
CZ06104/23003/0101 |  | Lnáře | CZ031 | Rybářství Lnáře, s.r.o. | 13755.9 | 4814.56 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14041.92 | 2106.29 | 4914.67
CZ06104/23003/0102 |  | Trhové Sviny-Štiptoň | CZ031 | Rybářství Nové Hrady s.r.o. | 22581.11 | 7903.39 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23529.41 | 3529.41 | 8235.29
CZ06104/23003/0103 |  | Trhové Sviny-Štiptoň | CZ031 | Rybářství Nové Hrady s.r.o. | 13219.95 | 4626.98 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13534.62 | 2030.19 | 4737.12
CZ06104/23003/0104 |  | Blatnička | CZ062 | Josef Minařík | 33657.28 | 11780.05 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 33232.18 | 4984.83 | 11631.26
CZ06104/23003/0105 |  | Konopiště | CZ020 | LÍŠNO a.s. | 27869.09 | 9754.18 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 4 | 4 | 26429.08 | 3964.36 | 9250.18
CZ06104/23003/0106 |  | Pístina | CZ031 | Jan Houška | 26645.71 | 9326 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27764.71 | 4164.71 | 9717.65
CZ06104/23003/0107 |  | Kardašova Řečice | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 25010.72 | 8753.75 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17841.21 | 2676.18 | 6244.42
CZ06104/23003/0108 |  | Vodňany | CZ031 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech | 74775.98 | 26171.57 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 4 | 4 | 51064.78 | 7659.72 | 17872.67
CZ06104/23003/0109 |  | Kardašova Řečice | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 17864.8 | 6252.68 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18615.04 | 2792.26 | 6515.26
CZ06104/23003/0110 |  | Kardašova Řečice | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 17864.8 | 6252.68 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17462.37 | 2619.36 | 6111.83
CZ06104/23003/0111 |  | Pluhův Žďár | CZ031 | Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. | 18150.64 | 6352.72 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18912.88 | 2836.93 | 6619.51
CZ06104/23003/0112 |  | Rychvald | CZ080 | RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. | 142511.08 | 49878.88 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 5 | 4 | 139300.8 | 20895.12 | 48755.28
CZ06104/23003/0115 |  | Kostelec | CZ061 | Petr Hawerland | 60556.38 | 21194.73 | 16/11/2006 | 32 | 1 | 11 | 1 | 4 | 59393.89 | 8909.08 | 20787.86
CZ06104/23003/0116 |  | Dolní Benešov | CZ080 | Rybářství Hodonín, s.r.o. | 35372.3 | 12380.31 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 30900.93 | 4635.15 | 10815.3
CZ06104/23003/0117 |  | Bernartice-Jestřebice | CZ031 | Václav Kofroň | 83607.26 | 29262.54 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 87081.16 | 13062.17 | 30478.41
CZ06104/23003/0118 |  | Město Touškov-Čeminy | CZ032 | Štěpán Bečvář | 182756.9 | 63964.91 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 189877.14 | 28481.57 | 66457
CZ06104/23003/0119 |  | Kardašova Řečice | CZ031 | AGRO - B spol. s r.o. | 50021.44 | 17507.5 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 48894.63 | 7334.19 | 17113.12
CZ06104/23003/0120 |  | Přimda | CZ032 | Jan Zatloukal | 90753.18 | 31763.61 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 91904.04 | 13785.61 | 32166.41
CZ06104/23003/0121 |  | Čihovice | CZ031 | Jiří Netík | 80105.76 | 28037.02 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 83469.85 | 12520.48 | 29214.45
CZ06104/23003/0122 |  | Ševětín | CZ031 | Josef Vaněk | 40017.15 | 14006 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 41212.59 | 6181.91 | 14424.39
CZ06104/23003/0123 |  | Telč | CZ031 | Rybářství Telč, a.s. | 333935.97 | 116877.59 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 32 | 4 | 347959.8 | 52193.97 | 121785.93
CZ06104/23003/0124 |  | Jistebník | CZ080 | CHOV RYB JISTEBNÍK s.r.o. | 32156.64 | 11254.82 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 26882.97 | 4032.45 | 9409.04
CZ06104/23003/0125 |  | Nahořany | CZ052 | ACT s.r.o. | 127911.96 | 44769.19 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
CZ06104/23003/0128 |  | Vyskytná | CZ061 | Marie Burianová | 184190.22 | 64466.56 | 16/11/2006 | 32 | 1 | 12 | 3 | 4 | 185325.94 | 27798.88 | 64864.07
CZ06104/23003/0129 |  | Borovno | CZ032 | A-Z HOFMAN spol. s r.o. | 60740.37 | 21259.11 | 16/11/2006 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 59726.66 | 8959 | 20904.33
CZ06104/23001/0001 |  | České Budějovice | CZ031 | Rybářské sdružení České republiky | 70744.6 | 24760.61 | 06/09/2006 | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60520.44 | 9078.06 | 21182.14
CZ06104/23001/0017 |  | Blatná | CZ031 | Blatenská ryba, spol. s r.o. | 13362.87 | 4677 | 06/09/2006 | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13137.16 | 1970.56 | 4598
CZ06104/23001/0021 |  | Hluboká nad Vltavou | CZ031 | Rybářství Hluboká a.s. | 16435.62 | 5752.47 | 06/09/2006 | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17125.84 | 2568.88 | 5994.04
CZ06104/23001/0023 |  | Třeboň | CZ031 | Rybářství Třeboň, a.s. | 16435.62 | 5752.47 | 06/09/2006 | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17125.84 | 2568.88 | 5994.04
CZ06104/31000/0004 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 5642.17 | 4231.6 | 24/04/2006 | 51 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5526.77 | 1381.7 | 4145.07
CZ06104/31000/0006 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 12505.36 | 9379.02 | 10/05/2006 | 51 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12505.36 | 3126.34 | 9379.02
CZ06104/31000/0007 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 12505.36 | 9379.02 | 10/05/2006 | 51 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12505.36 | 3126.34 | 9379.02
CZ06104/31000/0008 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 11054.74 | 8291.05 | 10/05/2006 | 51 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8222.09 | 2055.52 | 6166.57
CZ06104/31000/0009 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 12505.36 | 9379.02 | 26/05/2006 | 51 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12296.67 | 3074.17 | 9222.5
CZ06104/31000/0018 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 4251.82 | 3188.87 | 06/09/2006 | 51 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1380.01 | 345 | 1035.01
CZ06104/31000/0020 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 14881.38 | 11161.03 | 12/10/2006 | 51 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11820.75 | 2955.19 | 8865.56
CZ06104/31000/0022 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 5527.37 | 4145.53 | 12/10/2006 | 51 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5076.13 | 1269.05 | 3807.08
CZ07104/31000/0008 |  | Praha | CZ010 | Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Řídící orgán OP | 3600.09 | 2700.06 | 16/08/2007 | 51 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3249.22 | 812.32 | 2436.9
Name, status and signature of representative of competent authority / Jméno, postavení a podpis zástupce příslušného úřadu:
Miroslav DANĚK, the director of the Managing Authority Department for the RDMA and Fisheries OP, Ministry of Agriculture of the Czech Republic / ředitel odboru Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství, Ministerstvo zemědělství ČR
Date / Datum: 23 / 4 / 2008
Tel.: +420 221 812 538 |  | Fax: +420 221 813 060 |  | e-mail: miroslav.danek@mze.cz |  | Stamp of competent authority / Razítko příslušného úřadu