Standardní monitorovací tabulka

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Datum: 31/12/2004

| Priorita | Opatření / Podopatření / Grantové schéma/ schéma pomoci | Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní)(1) EUR (A) | Podané projekty (počet) (2) | Rozpočet podaných projektů (EU + národní) EUR(2) (B) | Odmítnuté projekty (počet)(3) | Schválené projekty (počet)(4) | Schválené projekty (rozpočet)(4) EUR ( C) | Nasmlované projekty (počet)(5) | Nasmlované projekty (rozpočet)(5) EUR (D) | Uskutečněné výdaje(6) EUR (E) | Certifikované výdaje(7) EUR (F) | Schválené/ Rozpočet (C/A) | Nasmlované / Rozpočet (D/A) | Uskutečněné / Rozpočet (E/A) | Certifikované/ Rozpočet (F/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorita 1 |  | 151 141 395 | 430 | 31 446 848 | 404 | 0 | 0 | 185 | 8 605 414 | 0 | 0 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | Opatření 1.1 | 124 456 982 | 316 | 19 228 474 | 404 | 0 | 0 | 185 | 8 605 414 | 0 | 0 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 0,00 |
|  | Podopatření 1.1.1 | 123 212 414 | 312 | 19 138 988 | 404 | 0 | 0 | 185 | 8 605 414 | 0 | 0 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | Podopatření 1.1.2 | 1 244 570 | 4 | 89 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Opatření 1.2 | 14 309 602 | 78 | 10 015 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Opatření 1.3 | 12 374 811 | 36 | 2 203 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Podopatření 1.3.1 | 3 325 470 | 15 | 851 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Podopatření 1.3.2 | 7 444 566 | 19 | 1 332 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Podopatření 1.3.3 | 297 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Podopatření 1.3.4 | 1 306 980 | 2 | 19 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Priorita 2 |  | 95 438 065 | 295 | 24 132 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Opatření 2.1 | 83 993 696 | 273 | 23 256 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Podopatření 2.1.1 | 33 468 424 | 180 | 19 646 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Podopatření 2.1.2 | 22 040 183 | 1 | 82 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Podopatření 2.1.3 | 19 155 911 | 17 | 1 891 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Podopatření 2.1.4 | 6 530 424 | 39 | 592 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Podopatření 2.1.5 | 2 798 754 | 36 | 1 042 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Opatření 2.2 | 1 507 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Opatření 2.3 | 9 937 226 | 22 | 876 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Podopatření 2.3.1 | 5 664 220 | 9 | 605 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Podopatření 2.3.2 | 3 875 517 | 4 | 91 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Podopatření 2.3.3 | 397 489 | 9 | 179 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Priorita 3 |  | 4 034 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Opatření 3.1 | 4 034 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Opatření 3.1.a | 3 640 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Opatření 3.1.b | 394 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem |  | 250 613 971 | 725 | 55 579 563 | 404 | 0 | 0 | 185 | 8 605 414 | 0 | 0 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 0,00 |

Poznámky:

každá tabulka uvádí datum, ke kterému je sestavena

Definice:

Individuální projekt: příjemce a konečný příjemce je tentýž subjekt

grantové schéma: příjemcem je zprostředkující subjekt a konečným příjemcem je veřejná, poloveřejná, nebo nevládní organizace

schéma pomoci: příjemcem je zprostředkující subjekt, konečným příjemcem jsou firmy

(1) =  převezměte částky z tabulek v OP/SPD a Programovém dodatku

(2) =  tento sloupec zachycuje tok projektů; obsahuje pouze projekty, které se právě administrují (mezi příjmem a schválením); neobsahuje projekty, které byly odmítnuty, ani projekty, které byly formálně schváleny

(3) =  zahrnuje také projekty, od kterých žadatelé odstoupili

(4) =  schválení jednotlivých projektů/grantových schémat/schémat pomoci

- Individuální projekt: rozhodnutí Řídícího orgánu o spolufinancování jednotlivého projektu

- grantové schéma: podpis smlouvy/rozhodnutí, kterým zprostředkující subjekt (příjemce) a konečný příjemce (odpovědný za realizaci projektu) se zaváže realizovat projekt

- schéma pomoci: schválení schématu pomoci pro firmy Řídícím orgánem a výběr příjemce

(5) =  nasmlouvané jednotlivé projekty/grantová schémata/schémata pomoci

- Individuální projekt: podpis smlouvy mezi orgánem odpovědným za realizaci projektu (příjemce) a dodavatelem, realizujícím projekt (např. po následných nezbytných veřejných výběrových řízeních), nebo v případě soukromého příjemce smlouva mezi odpovědným veřejným orgánem a soukromým příjemcem.

- grantové schéma: podpis smlouvy mezi příjemcem a konečným příjemcem odpovědným za realizaci projektu, nebo dodavatelem, který realizuje projekt, pokud toto připadá v úvahu (např. po následných nezbytných veřejných výběrových řízeních)

- schéma pomoci: smlouva mezi příjemcem poskytujícím pomoc a firmou, která pomoc obdrží (konečný příjemce)

(6) = uskutečněné výdaje jednotlivých projektů/grantových schémat/schémat pomoci

- Individuální projekt: výdaje vyplacené veřejným, nebo v některých případech vybraným soukromým orgánem odpovědným za realizaci projektu (příjemce); zahrnuje částku vyplacenou dodavateli, který realizuje projekt. Uskutečněné výdaje jsou pravidelně předkládány příjemcem Řídícímu orgánu (na základě monitorovacích tabulek).

- grantové schéma:  částka převedená orgánem poskytujícím pomoc (příjemce) veřejnému úřadu (konečný příjemce), který nese odpovědnost za realizaci projektu a vyplacená tímto konečným příjemcem dodavateli, který realizuje projekt. Uskutečněné výdaje jsou pravidelně předkládány příjemcem Řídícímu orgánu (zdrojem informací je příjemce/konečný příjemce na základě monitorovacích tabulek).

- schéma pomoci: částka převedená orgánem poskytujícím pomoc (příjemce) firmě (konečný příjemce), v rámci schématu pomoci, pokud tato firma použila tyto výdaje na uznatelné akce. Uskutečněné výdaje jsou pravidelně předkládány příjemcem Řídícímu orgánu (zdrojem informací je příjemce/konečný příjemce na základě monitorovacích tabulek).

(7)= certifikované výdaje: výdaje ověřené Řídícím orgánem a certifikované Platebním orgánem.